Ås kommune

1. tertialrapport 2009

Perioden 1/1 – 30/4 2009

Kommunestyret 17.6.2009

INNHOLD

1 Innledning	3

2 Økonomi	6

2.1 Driftsstatus	6

2.2 Investeringsprogrammet – status	12

2.3 Finansforvaltning	14

3 Felles målkart	15

4 Fokusområde samfunn	17

4.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	18

4.2 Gode sosiale og fysiske miljøer	19

4.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	23

5 Fokusområde brukere	25

5.1 Barn og unge	27

5.2 Voksne	31

6 Fokusområde medarbeidere	35

6.1 Godt arbeidsmiljø	36

6.2 God ledelse	36

6.3 Kompetente medarbeidere	36

6.4 Organisering av arbeidet	37

6.5 Lønns- og arbeidstidsordninger	37

6.6 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy	37

7 Fokusområde Økonomi	39

7.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat	40

7.2 God økonomistyring	40

7.3 Effektiv tjenesteproduksjon	40

7.4 God forvaltning av aktiva	40

Vedlegg 1	41

Oppfølging av vedtak	41

Vedlegg 2	47

Planoversikt	47

# 1 Innledning

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2009 - 2012. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere

- Oppfølging av vedtak

- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av viktige saker i 1. tertial.

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene sammenholdt med nettoinntektene fra området skatt, rammetilskudd, renter og avdrag viser at man ligger an til et merforbruk som medfører at det må finnes dekning for et beløp på 4,8 mill. kroner. Rådmannen fremmer i egen budsjettreguleringssak forslag om inndekning av beløpet ved innsparingstiltak som forutsettes ikke å ha konsekvenser for tjenestetilbudet.

Gjennomgang av investeringsbudsjettet viser at det må skaffes finansiering av økte utgifter på 2 mill. kroner ved Tunveien barnehage. Det vises til sak vedrørende Tunveien barnehage – foreløpig byggeregnskap – hvor rådmannen har en innstilling om hvorledes dette kan løses.

Salg av sykehjemsplasser går ikke som forutsatt

Kommunestyret vedtok i sak 63/08 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 å selge 7 sykehjemsplasser ved Moer sykehjem i 2009. Salget har en samlet budsjettert inntekt på 4,73 mill. kroner. I 1. tertial lyktes vi på tross av aktiv markedsføring kun å få solgt 2 plasser, og pr 01.05.2009 står alle 7 plassene ledige.

For å kunne selge plassene er kommunen avhengig av å ha bemannet avdelingen. Dette har kommunen lykkes med, men ”tomgang” på plassene innebærer at bemanningen er høyere enn vedtatt pleiefaktor/bemanningsfaktor.

Regjeringens tiltakspakke – status i arbeidet

Søknad i forbindelse med prosjekttilskudd – Digital fornying i kommunene.

- Ås kommune søker prosjekt tilskudd til ”Elin – k” prosjektet som går på meldingsutveksling med fastlegene og spesialhelsetjenesten.  Støtten en får er 20 % av kostnadene til prosjektene.

- Det vil bli utarbeidet en felles søknad fra IKT Follo i forhold til de pågående prosjektene i forbindelse med elektroniske tjenester til innbyggerne.

- Administrasjonen utreder om prosjektet Digitalisering av reguleringsplaner kommer inn under kriteriene og om kommunen vil kunne ha budsjett for et slikt prosjekt.

Ekstraordinære vedlikeholdsmidler

- Det er vedtatt å bruke ekstraordinære vedlikeholdsmidler til brannsikring av rådhuset.
Prosjektet er behandlet i plankomiteen som har engasjert nødvendig prosjektadministrativ hjelp. Det skal settes sammen en prosjekteringsgruppe som skal hyres inn etter reglene om offentlig innkjøp før nødvendige entrepriser lyses ut og arbeidet settes i gang.

ENØK-midler

- Det er søkt om 49 mill. kroner i ekstraordinære enøk-midler. Søknadene vil bli behandlet i løpet av mai måned. Det forutsettes at pengene brukes i løpet av ett år etter at tilsagn er gitt. Det kan også kreves egenandel til prosjektene.

Rentekompensasjonsordningen

- Det søkes om midler under den utvidete rentekompensasjonsordningen til rehabilitering ved Ås ungdomsskole og Rustadskole.

Utleieboliger for vanskeligstilte

- Det er meldt inn økt behov for husbankmidler for utleieboliger for vanskeligstilte.

Kvalitetskommuneprogrammet – arbeidsmiljø og friskvern

Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres for å fremme god helse blant ansatte. I barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og omsorgstjenester gjennomføres det nå tiltak knyttet til arbeidsmiljø og tiltak som er helsefremmende. Hver enhet gjennomfører sine helseplan som inneholder alt fra etablering av sosiale møteplasser til fysiske aktiviteter i fellesskap. Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 50% med hovedoppgave å bistå de berørte enhetene i arbeidet med å gjennomføre tiltakene.

Arbeidet med klima- og energiplan

Arbeidet med klima- og energiplan for Ås kommune har vært organisert i en prosjektgruppe og et Klima- og energipolitisk forum. Arbeidet har tatt noe lenger tid enn forutsatt i fremdriftsplanen der målet var å ha en endelig plan ferdig i mai 2009. Årsaken til dette ligger i at prosjektleder, i samråd med Klima- og energipolitisk forum, har valgt å bruke mer tid på diskusjoner rundt målsetninger og tiltak. Til sammen er det avholdt 6 møter i forumet i 1. tertial. Det tas sikte på vedtak om endelig plan i formannskapet i august og i kommunestyret i september.

Ungdomspolitikken evalueres og utredes – status i arbeidet

Prosjektplan for prosjektet er vedtatt i hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Det er foretatt en gjennomgang av driften og gitt en statusbeskrivelse av tilbudet. Dette vil, sammen med erfaringer fra andre kommuner være et utgangspunktet for evalueringen.

Det er gjennomført spørreundersøkelser blant alle 8.-klassinger i Ås og blant en del av klubbenes brukere. I tillegg er seks elever og elevrådet ved Ås ungdomsskole intervjuet. Det vil også bli gjennomført intervjuer på Nordbytun ungdomsskole. Undersøkelsen har fokus på ungdommens hverdag, tanker om eksisterende tilbud og ønsker om nye tilbud. Spørreundersøkelsene og intervjuene vil være et grunnlag for å komme med forslag til tiltak og alternative driftsformer for ungdomshusene.

Arbeidet med forbedring av plan- og budsjettprosessen

En politisk arbeidsgruppe har sammen med rådmannen arbeidet med sikte på å forbedre styringsdokumentene og plan- og budsjettprosessen. Resultatet av arbeidet vil danne grunnlag for revisjon av dokumentene og en ny plan- og budsjettprosess.

Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat – status i arbeidet

På grunn av kapasitetsproblemer er prosjektet forsinket og fremdeles i startfasen. Det har vært krevende å finne frem til rådgiver som kan bistå i prosessen. Forsinkelsen kan lede til at sluttrapport som skal legges fram i september kan bli forsinket.

Brukerundersøkelser gjennomført og resultatene foreligger

Følgende brukerundersøkelser ble gjennomført:

- Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen

- Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i SFO

- Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten (egen på demens)

- Brukerundersøkelsene for beboere og pårørende ved Moer sykehjem

- Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse

Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen viser en svarprosent på 67. Gjennomsnittlig resultat er 4,7 slik som for landet forøvrig. Høyest score er 5 på ”Respektfull behandling”. Lavest score er 4,3 på ”Brukermedvirkning ”og ”Informasjon”.

Tiltak utarbeides i den enkelte barnehage i samarbeid med personale og foreldre.

Brukerundersøkelse for foreldre/foresatte i SFO viser en svarprosent på 47. Snitt totalt på brukertilfredshet ble 4,5, tilsvarende ønsket resultat i henhold til handlingprogrammet. Landssnitt ligger på 4,4. Laveste score, 3,8 (landssnitt 3,8) ble registrert på “informasjon”. Høyeste score, 5,2 (landssnitt 5,1) ble registrert på “respektfull behandling”. Resultat av undersøkelsen er gjennomgått på den enkelte enhet. Eventuelle tiltak er under planlegging.

Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten viser en svarprosent på 42. Totalt snitt tilfredshet var 3,4, sammenliknet med landssnittet på 3,3. Laveste score var på brukermedvirkning 3,1 (landssnitt 3,1) og høyeste var respektfull behandling 3,5 (landssnitt 3,4). Resultatet er drøftet i bruker-/pårørende møte og forbedringstiltak er iverksatt.

Brukerundersøkelsene for beboere Moer sykehjem viser en svarprosent på 84. Totalt snitt tilfredshet var 3,5, sammenliknet med landssnittet på 3,3. Laveste score var tilgjengelighet på 2,9 (landssnitt 3,3) og høyeste var respektfull behandling 3,9 (landssnitt 3,5). Resultatet er drøftet i bogruppe møter, og forbedringstiltak er iverksatt.

Brukerundersøkelsene for pårørende til beboere Moer sykehjem viser en svarprosent på 45. Totalt snitt tilfredshet var 3,1, sammenliknet med landssnittet på 3,1. Laveste score var for behandlingen 2,9 (landssnitt 3,0) og høyeste var respektfull behandling 3,6 (landssnitt 3,7). Forbedringstiltak er iverksatt. Resultatet blir drøftet i pårørende møter, og forbedringstiltak iverksettes.

Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse viser en svarprosent på 42 Totalt snitt tilfredshet var 3,3, sammenliknet med landssnittet på 3,3. Laveste score var informasjon 2,9 (landssnitt 2,9) og høyeste var respektfull behandling 3,5 (landssnitt 3,4). Forbedringstiltak er iverksatt.

Heltid eller deltid på Moer sykehjem

Prosjekt heltid eller deltid – frihet til å velge har som mål å komme med en anbefaling om hva som kan gjøres for å innfri ansattes ønsker om å øke stillingsstørrelsene. Prosjektet er godt i gang og forventes avsluttet før sommeren.

# 2 Økonomi

## 2.1 Driftsstatus

Sentraladministrasjonen

| Programområde | Driftutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| Politiske styringsorganer f. 100 | 1 123 | 9,4 % | 0 | - |
| Revisjon f. 110 | 277 | 24,4 % | 0 | - |
| Administrasjon f. 120 | 11 707 | 33,4 % | 301 | 13,2 % |
| Andre funksjoner som 180,202,329,390,392 | 3 897 | 25,5 % | 440 | 74,1 % |
| Totalt | 17 004 | 26,8 % | 741 | 25,6 % |

Hovedkonklusjoner

Midler avsatt til lønnsøkninger er 2,5 mill. kroner for lavt. På tilleggsbevilgningskontoen er 0,85 mill. kroner ikke disponert. Området forventes ellers å gå i balanse.

Administrasjon

Området forventes å gå i balanse.

Politiske styringsorganer

Midler avsatt for å dekke lønnsvekst er i henhold til statsbudsjettets forutsetninger. Avsetningen viser seg å være 2,5 mill. kroner for lav. Dette skyldes dels at lønnsveksten for 2008 i kommunesektoren ble høyere enn tidligere antatt. I tillegg vil slike beregninger være beheftet med en viss usikkerhet.

Konto reservert for tilleggsbevilgninger er på 1 mill. kroner. Av dette beløpet er 0,15 mill. kroner disponert til overgrepsmottak, jf. k-sak 14/09. Etter dette gjenstår 0,85 mill. kroner som ikke er disponert.

Andre

Området forventes å gå i balanse.

Oppvekst- og kultur

| Programområde | Driftutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett |  | Utgifter |
| Barnehager f.201,211,221 | 40 609 | 38,0 | 55 736 | 55,8 |
| Grunnskole f. 202, 214, 215, 222, 223 | 57 573 | 36,7 | 6 193 | 35,6 |
| Fritidstiltak f. 231,234 | 1 242 | 27,4 | 76 | 35,4 |
| Kulturtiltak f.370, 375, 377, 383, 385,386 | 4 352 | 36,3 | 766 | 39,4 |
| Andre funksjoner f.120,213,242,275,253 | 4 312 | 39,1 | 2 485 | 97,0 |
| Totalt | 108 090 | 37,1 | 65 258 | 53,5 |

Hovedkonklusjoner

På barnehageområdet ser det ut til å bli et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Det ser ut til at oppvekst- og kulturetaten ellers vil gå med et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Barnehager

Den høye inntektsprosenten skyldes at statstilskudd er utbetalt t.o.m andre kvartal, samt at størstedelen av skjønnsmidlene er utbetalt.

Budsjettbeløpet for skjønnsmidler ser ut til å kunne økes med 3 mill. kroner. Dette motsvares noe av at Tunveien barnehage ikke vil være fylt opp hele året som forutsatt. Selv om man har gått med noe lavere bemanning, så tilsier inntektssvikten at man får en økning i nettoutgiften med 0,5 mill. kroner.

Det er ønskelig at styrerstillingene ved Rustadskogen og Sagalund økes fra samlet 100 % til 120 % fra 01.08.09, da det er problematisk å få ivaretatt styrerjobben innenfor gjeldende ramme. Økningen vil for 2008 koste 0,05 mill. kroner og dekkes av skjønnsmidler.

Sagalund har økt med fire barn fra 01.04.09 noe som har utløst én assistentstilling til. Stillingen dekkes delvis av økt statstilskudd og foreldrebetaling – 0,1 mill. kroner dekkes av skjønnsmidler.

Frydenhaug starter opp fra august 2009, men det kan se ut som at man ikke får fylt opp alle plassene. Nå ser det ut til at det blir 14 færre barn – det avventes ansettelse i fire stillinger. Så langt ser det ut til å gi en merutgift på 0,08 mill. kroner i 2009. Beløpet dekkes av skjønnsmidler. Til andre tertial vil man få beregnet dette endelig.

Grunnskole

Forbruket ligger nå noe høyt, men de har samtidig utestående store refusjoner, blant annet fra Ås ungdomssenter. Totalt sett ser det ut til at det blir et merforbruk på 0,5 mill. kroner. I tillegg ser utgifter til skoleskyss ut til å gi et merforbruk på 0,4 mill. kroner.

Utgifter til morsmålsundervisning er økende, og for å gi elevene et tilbud innenfor lovens rammer ser man ut til å få et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Prisene på SFO økes og legges om fra 01.08.09, jf. budsjett 2009.  For at anslaget på inntekter skal nås er man avhengig av at antall barn i SFO forblir og fordeler seg som tidligere på full/deltid. Beregninger nå ser ut til å gi en inntektssvikt på 0,6 mill. kroner - dette kan se ut til å kunne dekkes opp av mindreforbruk på lønn. Området ser ut til samlet sett å gå i balanse.

Fritidstiltak

Området forventes å gå i balanse.

Kulturtiltak

Budsjettpost til 17.mai på 0,05 mill. kroner falt ut i budsjett 2009. Utleie av lokaler i kulturhuset blir mindre enn budsjettert som følge av oppussingen – inntektsposten forventes å bli redusert med 0,05 mill. kroner. Området forventes ellers å gå i balanse.

Andre funksjoner

Den høye inntektsprosenten skyldes høye øremerkede tilskudd til voksenopplæring. Ubrukte midler må settes av på fond på slutten av året. Området forventes ellers å gå i balanse.

Helse og sosialetaten

| Programområde | Driftutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| Pleie/omsorg i institusjon f. 253 | 37 714 | 35,5 % | 5 197 | 24,5 % |
| Pleie/omsorg i hjemmet f. 254 | 22 036 | 35,9 % | 1 629 | 38,6 % |
| Sosialkontor/Barnevern f. 233,234,242,243,273,281 | 10 107 | 34,6 % | 398 | 18,9 % |
| Andre funksjoner: 120, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251,252,273,354 | 11 215 | 37,0 % | 599 | 20,4 % |
| Totalt | 81 072 | 35,7 % | 7 823 | 25,6 % |

Hovedkonklusjoner

Det ser ut til at helse og sosial kan få et merforbruk på ca. 5,1 mill. kroner i 2009. Av dette dekkes i underkant av 0,5 mill. kroner gjennom økt tilskudd for ressurskrevende tjenester (føres som inntekt under fellesinntekter og – utgifter).

Pleie/omsorg

Det er vedtatt at det skal selges sju sykehjemsplasser ved Moer sykehjem i 2009. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å oppnå salg av slike plasser, jf. notat av 11.05.09 til formannskapet. Dersom plassene ikke blir solgt senere i år, vil dette gi en økning i nettoutgifter med 3 mill. kroner.

En bruker av ressurskrevende tjenester har fått utvidet tjenestetilbud fra mars 2009, jf. vedtak i PLO 16/08. Dette vil gi økt nettoutgift på 1,067 mill. kroner under helse og sosial. Av dette beløpet vil kommunen få refundert 0,455 mill. kroner under tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester, slik at kommunens nettoutgifter øker med 0,612 mill kroner. Ås kommune må fra 01.09.09 kjøpe plass ved Andebu kompetanse- og skolesenter til én bruker – dette vil utgjøre 0,52 mill kroner for 2009.

Området forventes ellers å gå i balanse.

Sosial og barnevern

Utgifter til sosialhjelp ser så langt ut til å være i henhold til budsjett på tross av økende arbeidsledighet. Utgifter til bidrag flyktninger er underbudsjettert og bør økes med 0,4 mill. kroner for å være i tråd med siste års regnskap. Området forventes ellers å gå i balanse.

Andre

Helsestasjonen har hatt utgifter til flytting på om lag 0,1 mill. kroner som ikke dekkes innenfor egne rammer. Området forventes ellers å gå i balanse.

Teknikk og miljø

| Programområde | Driftsutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| VAR f 345, 353, 355, 357 | 12 351 | 35,7 | 13 857 | 27,4 |
| Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling | 9 708 | 38,2 | 183 | 6,6 |
| Funksjoner under eiendomsavdelingen | 22 155 | 35,6 | 6 691 | 39,1 |
| Andre funksjoner som 120,301-303 | 3 211 | 32,1 | 1 262 | 23,0 |
| Totalt | 47 426 | 35,9 | 21 992 | 29,0 |

Hovedkonklusjoner

Etaten ser ut til å gå med et merforbruk på ca.1,5 mill. kroner som følge av utgifter i forbindelse med NAV samt reduserte husleieinntekter.

De enkelte funksjonsområder:

VAR-sektoren

Området vil gå i balanse med eventuell bruk/avsetning til fond.

Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling

Det er overforbruk på overtid som følge av vintervedlikehold – brøyting. Overforbruket kompenseres med tilsvarende lavere vedlikeholdsutgifter for øvrig. Området forventes å gå i balanse.

Eiendomsavdelingen

Området forventes å gå med et merforbruk på 1,5 mill. kroner.

Husleieinntektene ser ut til å bli lavere enn budsjettert. Husleien på boliger med leieavtaler over tre år økes med 10 % fra medio 2009. Til tross for dette kan det se ut som man får en inntektssvikt på 0,4 mill. kroner.

Etter at sosial- og barnevernavdelingen har flyttet over til NAV, har helsestasjonen flyttet fra Gjensidigebygget og overtatt lokalene i Erik Johansen-bygget. Det har i denne forbindelse vært behov for å foreta en oppussing av lokalene. Utgiftene til dette er på 0,5 mill. kroner. Ås kommune har i en periode måttet betale husleie for begge byggene. Dette beløper seg til 0,277 mill. kroner. I budsjettet er det lagt til grunn samme husleieutgifter som før flyttingen til NAV. Differansen mellom husleieutgifter i Gjensidigebygget og husleieutgifter til NAV er på 0,27 mill. kroner. Totalt gir disse tre faktorene en utgift utover budsjett på 1,047 mill. kroner.

Andre funksjoner

Inntektene ligger så langt noe lavt.  Inntektene på dette området varierer en god del slik at det er vanskelig å si sikkert om dette vil gi seg utslag totalt sett. Inntektssvikt på byggegebyr kan dekkes gjennom fondsmidler.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag (fellesinntekter og -utgifter)

Hovedkonklusjoner

I sum kan anslaget for fellesinntekter økes med 7,504 mill. kroner. Av dette er 2,859 mill. kroner disponert i k-sak 19/09.

Skatt og rammetilskudd

Det budsjetterte beløp for skatt og rammetilskudd er 472,8 mill. kroner. Anslagene for skatt og rammetilskudd ble satt i oktober 2008 etter at statsbudsjettet var lagt fram. Etter dette har følgende skjedd som påvirker anslagene:

- For skatteanslaget var det lagt til grunn at skatt pr. innbygger (ekskl. selskapsskatt) ville bli 100,2 prosent av landsgjennomsnittet. Dette tilsvarte tallet for 2007. På grunn av svak skatteinngang på slutten av fjoråret ble skatt pr. innbygger 96,1 prosent av landsgjennomsnittet. Dersom sistnevnte tall legges til grunn vil dette isolert sett tilsi en reduksjon på 14,5 mill. kroner av skatteanslaget. I denne rapporten er det lagt til grunn at skatt pr. innbygger for 2009 blir 98,3 prosent av landsgjennomsnittet. Dette vil isolert sett tilsi en reduksjon på 6,6 mill. kroner av skatteanslaget. Tallet er basert på skatteinngangen så langt i år. I tillegg er det antatt at skatteinntektene pr. innbygger ikke vil variere så mye i Ås kommune som landsgjennomsnittet grunnet en relativt høy andel av offentlig ansatte.

- Lavere skatteinngang i forhold til resten av landet vil bli delvis kompensert gjennom økt rammetilskudd. En nedgang på 6,6 mill. kroner i skatt vil gi 3,762 mill. kroner mer i rammetilskudd.

- Den internasjonale finanskrisen påvirker realøkonomien i Norge og dermed også skatteinntektene. Skatteanslaget reduseres med 4,5 mill. kroner som følge av dette.

- Både gjennom tiltakspakken som kom i januar og i revidert nasjonalbudsjett som kom i mai økes rammetilskuddet for å opprettholde aktivitetsnivået i kommunesektoren. Ås kommune har fått/ligger an til å få følgende beløp:

- Økt rammetilskudd på 5,867 mill. kroner i tiltakspakken (herav 2,859 mill. kroner er disponert til oppgradering av kulturhuset, jf. k-sak 19/09).

- Økt rammetilskudd på 2,507 mill. kroner i Revidert nasjonalbudsjett.

Basert på en forutsetning om skatt pr. innbygger på 98,3 prosent av landsgjennomsnittet gir dette en økning i anslaget på skatt og rammetilskudd med til sammen 1,036 mill. kroner. Av dette er 2,859 mill. kroner disponert i k-sak 19/09 slik at nettoeffekten er en nedgang i skatt og rammetilskudd med 1,823 mill. kroner.

Momskompensasjon

Som følge av tiltakspakken, jf. k-sak 19/09, kan anslaget for momskompensasjon økes med 2,66 mill. kroner.

Tilskudd ressurskrevende tjenester

Tilskuddet kan økes med 0,455 mill. kroner, jf. omtale under Helse- og sosialetaten.

Tilskudd vertskommune PU

Tilskuddet vil bli 0,587 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Tilskudd integrering flyktninger

Nytt anslag tilsier at denne posten kan økes med 0,965 mill. kroner.

Renter og avdrag

I vedtatt budsjett er det lagt til grunn et rentenivå på 4,5 prosent for lån med flytende rente. På grunn av fallende rentenivå legges det nå til grunn et rentenivå på 3,5 prosent som et gjennomsnitt for 2009. En del av dette utlignes ved at inntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon og gebyrgrunnlag innen vann og avløp også reduseres. Nettoeffekten av redusert rentenivå med 1 prosentpoeng er anslått til 3,6 mill. kroner.

Salget av Åslund gav 25,3 mill. kroner mindre i salgsinntekter enn budsjettert, jf. f-sak 105/08. Manglende salgsinntekter er finansiert gjennom låneopptak. Dette vil gi økte avdragsutgifter på 0,625 mill. kroner for 2009. De økte renteutgiftene inngår i beregningen i forrige avsnitt.

## 2.2 Investeringsprogrammet – status

| Konto | Navn | Oppr. budsjett 2009 | Rev. Budsjett 2009 * | Regnskap 2009 | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2050.0217 | Tunveien barnehage- lekeplassutstyr | 0 | 0 | 0 | Utstyr til lekeplassen 0,46 mill kroner finansieres fra potten til mindre investeringsprosjekter. Arbeid med istandsetting 0,5 mill kroner blir en overskridelse. |
| 7000.0601 | Sjøskogen Skole byggetrinn II. | 0 | 126 | 0 | Avsluttende byggeregnskap vil bli lagt fram for plankomiteen d.å. Restmidler, kr. 126.000 vil bli forslått overført til investeringsprosjektet -Frydenhaug barnehage. |
| 0603. | Norbytun U-skole,- Delprosjekt 3 - riving av eksisterende sydfløy å bygge ny fløy i 2. etasjer. | 27.000 | 48.012 | 1.504 | Entreprenørkontrakter er klargjort for underskrift etter at plankomiteen, 26.02.09 sak 07/09, fattet vedtak på valg av entreprenører. Budsjettoppstilling etter tilbud inn, viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt ramme, 44 mill.kr. |
| 0604 | Helsestasjon Nordby | 0 | 3.700 | 0 | I henhold til tidligere vedtak i kom.styret samt formannskapet, henholdsvis sak nr. 8/05 og 34/08, inngår helsestasjonen som integrert del av Nordbytun ungdomsskole – Delpr. 3. |
| 7000.0605 | Søråsteigen barnehage | 0 | 412 | 22 | Sluttregnskap vil bli fremlagt for plankomiteen d.å. med forslag om å overføre gjenstående rest til styrkning av prosjektet – Frydenhaug barnehage. |
| 7000.0606 | Vinterbro barnehage | 0 | 42 | 36 | 3 års garantibef. vil bli forsøkt avholdt i løpet av mai mnd. d.å. Gjenstår behov for utbedring av div. mangler ved spesielt utomhusarealene. |
| 7000.0607 | Kulturskolen (Bankvn. 1). | 0 | 1.901 | 1 | Samlet prosjektavsetning utgjør 17,18 mill kr. etter at prosjektet ble styrket med 4,7 mill kr. i 2009. Gjenstår noe utb. av varmeanlegget. men sluttregnskap vil likevel kunne avsluttes med betydelig mindreforbruk enn tidligere antatt. |
| 7000.0608 | Moer sykehjem | 0 | 3.474 | 555 | Økonomien er trygg. Driftsproblemer med leverte pakkemaskiner til storkjøkkenet, medfører at sak til plankomiteen vedrørende avsluttende byggeregnskap, må avventes. |
| 7000.0609 | Frydenhaug barnehage | 6.700 | 19.221 | 6.334 | Avsatt, revidert ramme for prosjektet, utgjør kr. 25,25 mill kr. Nybygget blir ferdigstilt 26.05.09 og gamlebygget ferdig rehabilitert 14.09.2009. Økonomien framkommer som anstrengt ved at reserven kun utgjør kr. 120.000 før rehabiliteringen av gamlebygget tar til. |
| 7000.0735 | Tunveien 1 – Påbygg. | 0 | 900 | 71 | Etter forutgående tilbudsinnhenting ble inngått kontrakt 09.02.2009 på kr. 1.062.000,- med gunstigste generalentreprenør. Prosjektavsetningen må oppjusteres til 1,18 mill til dekning av forutgående prosjekteringskostnader samt nødvendige reserver. |

| Konto | Navn | Oppr. budsjett 2009 | Rev. Budsjett 2009 * | Regnskap 2009 | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000.0613 | Ny barnehage på Solberg. | 6.000 | 6.000 | 0 | Samlet prosjektavsetning utgjør kr. 22.250.000. Oppnevnt brukergruppe var valgt 18.03.2009. Ett brukemøte avholdt. Sak om valg på entrepriseform vil bli lagt fram for plank. for vurdering/avgjørelse. |
| 7000.0212 | Oppgradering av kulturhuset. | 0 | 16.298 | 0 | Som ledd i regjeringens krisepakke, vedtok kom. styret i møte 11.02.09 sak 04/09 å avsette 16,25 mill kr. til prosjektet. Sak om videre framdrift ble påf. behandlet i plankomiteen 26.02.2009, sak 08/09. Det vil videre bli innhentet tilbud på prosjekteringsgr. for utarbeidelse av tilbudsbeskrivelser m.v. |
| 7200.0701 | Bjørnebekk | 500 | 500 | 28 |  |
| 7200.0702 | SD- systemer | 400 | 619 | 0 | Rustad skole og Åshallen er under ombygning av det gamle TAC systemet etter havari. |
| 7200.0724 | Bjørnebekk bevegelseshemmede | 0 | 2.525 | 222 |  |
| 7200.0731 | Ås uskole – aktivitetsbygg | 0 | 870 | 247 |  |
| 7200.0732 | Tunveien Barneh. | 0 | 0 | 45 | Regnskapet er ikke avsluttet , arbeider som gjenstår: asfaltering av 2 parkeringsplasser og inngjerding av disse, oppsetting av 1 utebod, maling av 2 uteboder, skilting av barnehagen og utvendig planering samt legge ferdigplen. Regnskap 2008 ble avlagt med et merforbruk på vel 1,2 mill kroner. Inkl gjenstående arbeider, herunder lekeplass jf. konto 2050, utgjør merforbruket 2 mill kroner. |
| 6800 | Biler/maskiner | 900 | 900 | 533 323 | Snøfres og varebil til VA |
| 6830 | Asfaltering | 1.000 | 1.000 | 8 | Kantasfaltering på Danskerud |
| 6950 | Vann | 3.800 | 8.834 | 830 | Omlegging Kaja II; vannledning Brønnerud, planlegging Lurenga og omlegging S.Moer, nyanlegg Sneis-Egget. |
| 6970 | Avløp | 4.000 | 4.000 | 2.190 | Omlegging Kaja II, planlegging Lurenga og omlegging Askehaug-Togrenda, planlegging S.Moer og Sneis-Egget. |

*) Kolonnen Rev budsjett 2009 er inkludert planlagt overføring av ubrukte midler fra 2008.

## 2.3 Finansforvaltning

(Beløp i 1000 kroner)

|  |  |  |  | Beholdning pr | Beholdning pr | Endring jan- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiv kapitalforvaltning |  | 01.01.09 | 1.tertial | april |
| Carnegie |  |  |  | 89 338 | 90 359 | 1 021 |
| DnB Nor |  |  |  | 79 268 | 80 968 | 1 700 |
| Skagen Vekst |  |  | 9 711 | 10 668 | 957 |
| Sum |  |  |  | 178 317 | 181 995 | 3 678 |
| Nedsalg av bufferfond grunnet 2008 | -9 501 | -9 501 |  |
| Bufferfond som ikke er disponert |  | 3 769 | 3 797 | 28 |
| Sum totalt for SFE-midler |  | 172 585 | 176 291 | 3 706 |

Den samlede avkastningen for SFE-midlene var 2,15 % i første tertial 2009. Dette er i henhold til budsjett.

Etter første tertial var andelen SFE-midler plassert i aksjer 13,8 %, mens 12,8 % av midlene var plassert i aksjemarkedet ved årsskiftet. Av denne porteføljen er 54,0 % plassert i utlandet pr 30.04.09.

Lånegjeld

Netto lånegjeld er 909 mill kroner. Av dette er 285 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt utlignes ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for statslån. Dette rentenivået ligger fortsatt noe over nivået for kommunelån.

Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 624 mill kroner. Årets låneopptak på 27 mill. kroner er ikke foretatt. Pr 31.12.08 var andelen fastrentelån for ikke selvfinansierende prosjekter 45 %.  Etter 1 tertial er tilsvarende tall 43 %.  I henhold til reglement for finansforvaltning, jfr. k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80%.

# 3 Felles målkart

Rapporteringssystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart som inneholder de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og statistikk. Til hver kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene:

- Bedre enn forventet

- Godt nok

- Svakere enn forventet

For å nå de resultatmålene som er fastsatt, må det settes i verk tiltak. Dette gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn forventet.

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med foreskjellige intervaller etter kategori:

- innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)

- brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder

- medarbeiderundersøkelser, årlig

Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom styringsdokumentene (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

Det er gjennomført 5 brukerundersøkelser i kommunens regi og i tillegg brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet i 1. tertial. Resultatene fra disse undersøkelsene vil foreligge i 2. tertial.

| Fokusområder | Samfunn | Brukere | Medarbeidere | Økonomi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå? | -Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte | -Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. | -Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon | -Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet |
| Kritiske suksess-faktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? | S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Organisering av arbeidet M5 Lønns- og arbeidstidsordninger | Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva |
| Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? | S1.1 Levekårsindeks S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan S2.6 Turnover på utleieboliger S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom B1.5 Saksbehandlingstid/ svartid B1.6 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.7 Antall brukere pr korttids- /avlastningsplass | M1.1 Medarbeidertilfredshet med arbeidsmiljø M1.2 Sykefravær M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid M4.2: Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben M 5.1 Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønn og arbeidstid | Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. Rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva |

# 4 Fokusområde samfunn

Fokusområdet samfunn skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet.

- Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte.

Spørreundersøkelser gjennomført 1. tertial:

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2009 | Rapport 1. tertial 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ønsket | Godt nok |  |
| S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne | S1.1 Levekårsindeks | Registrering ved SSB | 3,4 | 3,5 | Rapporteres i årsmelding 2009 |
| S2 Gode sosiale og fysiske miljøer | S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening. | Registrering ved kommunen | 71 % | 70 % | Rapporteres i årsmelding 2009 |
|  | S2.2 Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger | Registrering ved KOSTRA | 5,6 pr innbygger | 5,5 pr innbygger | Rapporteres i årsmelding 2009 |
|  | S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset | Registrering ved kommunen | 25 arrangementer | 20 arrangementer | Rapporteres i årsmelding 2009 |
|  | S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider | Registrering ved Norge.no | 6 stjerner | 4 stjerner | Rapporteres i årsmelding 2009 |
|  | S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan | Registrering ved kommunen | 100 % | 80 % | Det er ikke gjennomført nærmiljøtiltak ihht plan, fordi det ikke er avsatt midler på budsjettet i 2009. |
|  | S2.6 Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger) | Registrering ved kommunen | 25 | 20 | 9 |
| S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur generasjoner | S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen | Registrering ved kommunen | 5 | 10 | 2 |
|  | S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktedyp i meter | Registrering ved kommunen | 2 meter | 1,5 meter | Det er ikke foretatt målinger av siktedypet i Årungen i løpet av 1.tertial |
|  | S3.3 Andel avfall til restavfall | Registrering ved Follo ReN | 45 % | 50 % | Ingen registreringer er foretatt i perioden. |
|  | S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg | Registrering ved kommunen | 180 Kwh/m2 | 190 Kwh/m2 | 164 |
|  | S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | Registrering ved kommunen | 1 kommunal virksomhet | 1 kommunal virksomhet | 4 virksomheter |

## 4.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne

| Folkehelse |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1. tertial 2009 |
| Legge til rette for og initiere samarbeidsprosjekter mellom kommunen og lag, foreninger og arbeidsliv som kan bidra til å bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse. | Ås kommunes folkehelsegruppe for 2009 er i 1 tertial konstituert og dens mandat er: Være en kompetanse- og nettverksgruppe som skal bidra til å sette folkehelse på dagsorden i kommunens virksomheter. Legge til rette for og initiere samarbeidsprosjekter mellom kommunen og lag, foreninger og næringsliv som kan bidra til å bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse. Disponere kr 80 000 pr år (prosjektmidler) som skal fordeles til helsefremmende prosjekter som lag, foreninger eller næringsliv ønsker å samarbeide med kommunen om. Gruppa består av: Marit Roxrud Leinhardt, Helse- og sosialsjef (leder) Ellen Grepperud, Plan og utviklingsavdelingen Tone Eng, Frivilligsentralen Terje Posaas Nilsen, oppvekst og kulturetaten Heidrun Kårstein, teknisk etat Prosjektstilling fra Kvalifiseringsprogrammet (NAV) Gruppen har hatt 2 møter i 1. tertial og har vedtatt å satse på følgende prosjekter: Forberede etablering av ”Aktiv på dagtid” i Ås kommune i samarbeid med blant annet Ås IL og Akershus idrettskrets (AIK) Planlegge, gjennomføre og evaluere FRISKVERNUKE i Ås kommune for alle kommunens innbyggere og ansatte. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kvalitetskommuneprogrammet. |

| Friluftsliv, nærmiljø og idrett |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1. tertial 2009 |
| Merke turveier i samarbeid med velforeninger | Ingen turveier merket i 1. tertial. |
| Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei. | Planlegging av veilysanlegg i skoleveisti ved Askehaug til Nordbyskolene er påbegynt. Tilsagn om statlig tilskudd er gitt. |
| Søke muligheter for realisering av treningshall i samarbeid med Ås Fotball/Ås Idrettslag | Søknad om spillemidler er sendt. |
| Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag. | Nordby Idrettslag har utsatt oppføring av nytt garderobehus fordi tiltaket ikke er fullfinansiert. Det er derfor ikke sendt søknad om spillemidler i 2009. |

## 4.2 Gode sosiale og fysiske miljøer

| Kulturliv |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Legge forholdende til rette slik at det blir enkelt for lag og foreninger å bidra med frivillig innsats. | Leder i frivilligsentralen holder stadig foredrag og har samtaler med lag og foreninger for å skape samarbeid eller bidra til å gjøre det enklere å drive med frivillig innsats. |
| Søke muligheter som gjør at kulturhuset fortsatt kan være åpent. | På grunn av vannlekkasje er 3 saler i kulturhuset stengt for all bruk. Lokalene kan ikke tas i bruk før brannsikringstiltak er gjennomført. Ås filmklubb har hatt 8 forestillinger, med et snittbesøk på 84. Kinoscenen er ryddet, nytt lysutstyr for scenebruk er under etablering. Utstyret er skaffet gjennom bruk av eksterne tilskuddsmidler. |
| Øke samarbeidet med UMB og studentsamfunnet om kulturaktiviteter. | Det har ikke vært samarbeid med UMB og studentsamfunnet om konkrete kulturaktiviteter i 1. tertial. |
| Utvikle frivillighetssentralen til en nærmiljøsentral og vurdere muligheten for å lokalisere frivillighetssentralen i kulturhuset. | Frivillighetssentralen samarbeider med lag og foreninger om mange nærmiljøtiltak. Eksempler på prosjekter i 1. tertial er: Aktiv på dagtid – et samarbeid med nav, idrettslaget og Ås kommune. Pc-opplæring på eldresenteret – et samarbeid med elever fra IB-linjen på Ås vdg skole Strikking inn i skolene – et samarbeid med Ås bygdekvinnelag Dyreassistert terapi – et samarbeid med Sanitetsforeningen i Ås Natteravnene i Ås og Nordby – et samarbeid med foreldre i Ås Bakegrupper – et samarbeid med kvinnegruppa i Lions og enkeltfrivillige i Ås Sorggrupper– et samarbeid med Sorg og omsorg i Follo Det er et stort behov for et sted hvor frivillige kan samles. Det blir derfor vurdert en annen lokalisering av frivilligsentralen. |

| Medvirkning og dialog |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Styrke dialogen og samarbeidet mellom kommunens politikere og administrasjon, innbyggere og frivillige organisasjoner, næringsliv og UMB i utviklingen av lokalsamfunnet, gjennom aktiv bruk av folkemøter og andre arenaer hvor disse aktørene kan møtes. | Det jobbes kontinuerlig for å styrke denne dialogen. |
| Styrke dialogen med brukerne, foresatte og pårørende i utviklingen av kommunens tjenester, bl.a. gjennom bruk av brukerundersøkelser | Følgende brukerundersøkelser ble gjennomført i løpet av 1. tertial: Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i SFO Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten (egen på demens) Brukerundersøkelsene for beboere og pårørende ved Moer sykehjem Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse Resultatene av undersøkelsene er presentert under de respektive tjenesteområdene. |
| Ta i bruk demokratiportalen for å øke tilgjengeligheten til beslutninger og saksgrunnlag | Ikke påbegynt i Ås, men Frogn tester ut løsninger. |
| Etablere rutiner for håndtering og gjenfinning av alle typer henvendelser til kommunen. | Påbegynt |
| Utarbeide en informasjonsstrategi. | Påbegynt |
| Ta kontakt med UMB med sikte på å få til årlige strategimøter mellom formannskapet og styret ved UMB (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Dette er foreløpig ikke fulgt opp |

| Servicetorget |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Utvikle kommunens nettside i samsvar med kvalitetskriteriene til Norge.no | Ferdigstilles i løpet av sommeren |
| Tilby elektroniske tjenester til innbyggerne og næringslivet gjennom henholdsvis Minside og Altinn (internettportal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige.) | Ikke påbegynt |
| Tilby autentisering ved hjelp av Minid. | Ikke påbegynt |

| Arbeidsliv og næringsliv |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Bidra i oppfølgingen av strategisk næringsplan for Follo | Arbeidet med iverksetting av strategisk næringsplan for Follo har kommet godt i gang, og årets Follokonferanse skulle være en arena for viktige innspill, og en attraktiv samlingsplass for kunnskapsmiljøene, næringslivet og beslutningstakerne i Follo-kommunene. Både politikere og administrasjon fra Ås var representert på konferansen. |
| Utarbeide en næringspolitisk handlingsplan for Ås | Arbeidet med en næringspolitisk handlingsplan er inntil videre lagt på vent, jf notat datert 5.02.09 og orienteringen i formannskapet 11.02.09. |
| Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI og stimulere til vekst og etablering av nye næringer med tilknytning til forsknings- og universitetsmiljøet. | Ås kommune som planmyndighet samarbeider med Statsbygg som ivaretar byggherrerollen for samlokaliseringen. Avklaring av hvor VI og NVH skal lokaliseres vil være et viktig tema i 2009. Valg av utbyggingssted har betydning for om det skal utarbeides en kommunedelplan eller om det er tilstrekkelig med en reguleringsplan. Statsbygg jobber nå med en utviklingsplan for lokalisering som vil være et viktig grunnlag for det videre planarbeidet. |
| Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de grønne områdene i sentrum. | Forslag til ny utearealplan for Ås sentrum er utarbeidet, sluttbehandles i HTM i 2. tertial. Det er gitt rammetillatelse for utbygging i hotellkvartalet . Titakshaver har utsatt søknad om igangsettingstillatelse. Reguleringsarbeid på brannstasjonstomta foregår. Brannstasjonstomta er sammensatt av flere parseller. Det arbeides med å slå sammen disse før salg av tomta. Regulering av sentrum nord pågår. |
| Fullføre arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbroområdet, samt følge opp denne. | Formannskapet vedtok i møte 18.03.09 å be Fylkesmannen om mekling vedrørende innsigelsene fra Riksantikvaren, Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling til kommunedelplan for Vinterbroområdet. |

| Samferdsel |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo | Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. |
| Bidra i planarbeidet for framtidig E18 fra Østfold grense til Vinterbro. | Ås har vært representert både administrativt og politisk i en referansegruppe for arbeidet med en konseptvalgutredning for E18 fra Østfold grense til Vinterbro. Utredningen har vært til politisk behandling i Ås. Konseptvalgutredningen med høringsinnspillene behandles nå av Samferdselsdepartementet. |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården | Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen er det fremmet et behov for å gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården |
| Påvirke Statens vegvesen til å bevilge penger til bedre parkeringsmuligheter ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro | Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen er det fremmet et behov for å bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro. Statens Vegvesen vurderer nå dette. |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen | Gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet er oversendt fylkeskommunen og Statens vegvesen. |
| Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet | Bygging av fortau ihht godkjent reg.plan i krysset Moerveien/Skoleveien er planlagt og godkjent av bygningsmyndigheten. Avtale med grunneier er ordnet og arbeidet forventes igangsatt med det første. Tilsagn om statlige trafikksikkerhets-midler er gitt til tiltaket. Planlegging av fortau i deler av Bjørkeveien er påbegynt. Det er gitt tilsagn om statlige tilskuddsmidler til tiltaket. Planlegging av veilysanlegg i skolestien ved Askehaug til Nordbyskolene er påbegynt. Tilsagn om statlige trafikksikkerhetsmidler er gitt. |
| Nedklassifisere enkelte grusveier | Sak om strategi for nedklassifisering av kommunale grusveier fremmes for politisk behandling i HTM med det første. |

| Eiendomsforvaltning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Effektiv ressursutnyttelse slik at eiendommene blir tilstrekkelig vedlikeholdt og ikke forfaller. | Den løpende vedlikeholdsplanen er gjennomgått og oppdatert, med sikte på optimal utnyttelse av vedlikeholdsmidlene. Akutt skadeutbedring prioriteres for å redusere at bygninger forfaller og til slutt må totalrenoveres. 6 leiligheter er totalrehabilitert. |
| Bedre samarbeidet mellom brukere av bygget og driftspersonalet. | Den fortløpende kommunikasjonen med brukerne og vedlikeholdslederne som er etablert, har skapt en gjensidig og positiv forståelse for hverandres interesser og behov. Denne løpende kommunikasjonen vil fortsatt bli prioritert. |
| Effektivt og tilfredsstillende renhold.. | Renhold utføres etter budsjett og planer. Det er en tett oppfølging av ansatte for å redusere sykefraværet. |
| Etablere interne og tverretatlige rutiner som reduserer tidsrommet utleieboliger står ledige. | Tildeling av kommunale boliger er nå en del av NAV. Fra 01.01.2009 er helse- og sosialsjefens boligtildelingsutvalg omorganisert, slik at også lederen for forvaltningsenheten er medlem av utvalget. Dette vil effektivisere prosessen med boligtildelingen, spesielt i forhold til omsorgsboligene. På grunnlag av de erfaringer som høstes fra den nye ordningen, vil Boligtildelingsutvalget i løpet av 2. halvår 2009, evaluere og oppdatere sine retningslinjer. Kommunen har sammenlignet med 2008, fått økt boligtilskuddskvoten fra Husbanken med ca 85 %. Dette vil gjøre at kommunen – i kombinasjon med startlån - i enda større omfang vil kunne bidra med nødvendig boligfinansiering og på den måten medvirke til økt sirkulasjon i utleieboligene. |
| Selge 15 boliger og brannstasjonen | Salgsprosessen er igangsatt. Takst er avholdt over brannstasjonen og hangaren. Leietagere i kommunale utleieboliger har fått tilbud om kjøp. Taksering av de aktuelle boligene er under forberedelse / gjennomføring. |
| Utrede ny lokalisering av uteseksjonen | Det er inngått lavtale om leie av Myrveien 16 for ny lokalisering av uteseksjonen. Kommunen overtar lokalene i 2. tertial. |
| Klargjøre planer og byggesaker for kommunale vedlikeholds- og byggeprosjekter for rask iverksetting dersom statlige ressurser stilles til rådighet (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Det arbeides med planer for brannsikring av kulturhuset og rehabilitering av Ås ungdomsskole og Rustad skole. Det er søkt om enøk-midler til disse to skolene. Venter på svar. |
| Gjennomgang av organiseringen av teknisk etat (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Arbeidet er startet i 1.tertial. |

| Samfunnssikkerhet |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Foreta en gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for beredskap | Ikke påbegynt |
| Påse at de virksomhetene som har behov for beredskapsnotat har det | Ikke påbegynt |

## 4.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur

| Arealforvatning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Ta aktivt i bruk dataverktøyet N2000 for å sikre at kunnskap om biologisk mangfold tas i bruk som grunnlag for planarbeidet. | Fylkesmannen har i perioden utført oppdateringsarbeid i forbindelse med ny håndbok fra DN. Programmet har derfor vært utilgjengelig. Arbeidet skal ferdigstilles i begynnelsen av mai og kurs i Natur 2000 avholdes i mai. |
| Utarbeide en handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold. | Planlagt høst 2009. |
| Sikre at kunnskap om kulturminner og –miljøer tas i bruk som grunnlag for planarbeid. | Ikke igangsatt |
| Delta i Follosamarbeidet knyttet til bevaring av grønnstruktur og felles forvaltningsregler for bevaring av LNF-områder med spesielle kvaliteter og følge opp resultatet ved rullering av kommuneplanen. | I forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo utarbeides det regionale føringer for hvordan verdifulle LNF-områder bør ivaretas. Disse føringene skal opp til politisk behandling i juni og vil være et viktig grunnlag i arbeidet med sikring av LNF-områder med spesielle kvaliteter i Ås. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet med rullering av kommuneplanen. |
| Sluttbehandle reguleringen av Dyster-Eldor | Reguleringsplan er under arbeid. Ventes ferdigbehandlet ved årsskiftet 2009/2010 |
| Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert. Dette krever imidlertid at kommunen legger til rette slik at kvaliteten også blir bedre på søknadene. | Det avholdes forhåndskonferanser i en rekke saker, slik loven legger opp til. Men kommunen kan ikke overta utarbeidelsen av søknadene. Det er lov å klage på kommunens vedtak, og det benytter mange seg av. |
| Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT-Follo. | Investering i Agresso-systemet forventes å gi effektiviseringsgevinst på sikt. |

| Teknisk service og infrastruktur |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet | Arbeidet pågår kontinuerlig. Resultatet av bl.a. dette er at totalt årsforbruk av vann er betydelig redusert (ca 20%) selv om innbyggerantallet har økt. |
| Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse. | Prøver og analyser av drikkevannet tas ukentlig etter program fastsatt av Mattilsynet. Resultatet av analysene viser vannkvalitet innen drikkevannsforskriftens rammer. |
| Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng | Spyling av vannledningsnett gjennomføres årlig etter fastsatt spyleplan. Rengjøring av høydebasseng foretas som hovedregel hvert 3.-5. år. |
| Fornye/omlegge ledningsnettet ihht vedtatt tiltaksplan | Omlegging pågår på Kaja II. Rehabilitering av hovedavløpsledninger mellom Nordbyskolene - Askehaug -Togrenda er påbegynt. Planer er under utarbeidelse for omlegging av VA-ledninger på S. Moer. Planer for fremføring av nye hovedledninger for VA på Lurenga er utført, men arbeider med grunneieravtaler er ikke fullført. Fremføring av nye hovedledninger for VA fra Holstadkulen til Brønnerud/Korsegården er under planlegging Fremføring av nye hovedledninger for VA fra Sneis til Kongeveien ved Egget er under planlegging. |
| Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet | Det pågår et kontinuerlig arbeid. Det er bl.a. gjennomført røyktesting av avløpsnettet i Furumoen. Dette avdekket en del systemfeil og feilkoplinger. Pålegg om utbedring er under forberedelse. |
| Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet | Se ovenfor. |
| Sikre god drift av pumpestasjoner | Kontinuerlig arbeid som et ledd i daglig drift. Nettopp foretatt en sårbarhets- og risikoanalyse i arbeidet på pumpestasjoner mht biosmitte. Opplæring er gjennomført. |
| Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan | Se ovenfor. |
| Videreføre oppgarderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse | Påminnelsesbrev er sendt ut til anleggseiere som ikke har gjennomført pålegg. |
| Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak ihht denne tiltaksplanen. | Arbeidet gjennomføres i regi av PURA., som har oversendt tiltaksanalyse til vannregionmyndigheten. Nevnte tiltaksanalyse skal utgjøre en del av overordnet vannforvaltningsplan (fylkesplan). Planforslaget er ute på høring, med høringsfrist 15.juli. Sak om dette fremmes for politisk uttalelse før høringsfristen. |
| Vedta ny renovasjonsordning for Follo-kommunene (Avklare metodikken i avfallshåndteringen). | Follo Ren utreder renovasjonsordningen og arbeider med konsekvensanalyser av lokaliseringen av behandlingsanlegg. |
| Etablere felles renovasjonsforskrift for Follo-kommunene | Follo ren arbeider med saken. |

| Klima og energi |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Deltakelse i prosjektet Grønne energikommuner skal bidra til at: det blir utarbeidet en klima- og energiplan for Ås fjernvarmeanlegg i Ås blir etablert og satt i drift samarbeidet med UMB og andre om nye energiløsninger styrkes det tilrettelegges for nye energiformer i offentlige bygg, private næringsbygg og i private boliger og boligbyggeanlegg energibruken i egen bygningsmasse blir redusert ansatte, innbyggere og næringsliv får kunnskap og informasjon slik at de stimuleres til bærekraftig produksjon og forbruk som reduserer klimautslippene | Ordfører har deltatt på samling i regi av Grønne energikommuner i Trondheim der to eksempler fra Ås kommune ble presentert. Plan- og miljøvernrådgiver har deltatt på to arbeidsseminar i regi av Grønne energikommuner: Ny plan- og bygningslov – klima og kommunens virkemidler. Klimamål, tiltak og effekt. Det er avholdt møte og utarbeidet kommunelogg i regi av Grønne energikommuner. Utkast til klima- og energiplan er diskutert med prosjektgruppen i Grønne energikommuner. Representant fra Grønne energikommuner har bidratt i oppstartsfasen for kommunens søknader til Enova om midler til energieffektivisering i kommunale bygg under tiltakspakken. Til sammen er det søkt ca 46 millioner kroner til slike tiltak i kommunens bygninger, primært knyttet til rehabiliteringsprosjekter. Utkast til klima- og energiplan er ferdigstilt for behandling i formannskapet 13. mai. Sak om opprettelse av fjernvarmeselskapet UMB/kommunen ligger til behandling i departementet. |
| Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås kommune | Alle nødvendige tiltak for å oppfylle bransjekravene er gjennomført i Søråsteigen barnehage. Konsulentrapport er utarbeidet og oversendt sertifisør. Sertifiseringsmøte skal avholdes mai og utedeling av sertifikat er planlagt i juni. |
| Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere bedrifter i Ås | Fire nye butikker i Vinterbrosenteret er miljøfyrtårnsertifisert. En av kommunens leverandører har mottatt informasjon etter forespørsel og er i gang med sertifiseringsprosess. Det er planlagt mer omfattende innsats i forbindelse med høring av klima- og energiplanen. |

# 5 Fokusområde brukere

Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til spesielle grupper, f eks barnehage, skole og pleie og omsorg. Dette fokusområdet skal sikre at barn, unge og voksne som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer

- Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.

Spørreundersøkelser gjennomført 1. tertial:

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2009 | Rapport 1. tertial 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ønsket | Godt nok |  |
| B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser |  |
|  |  | Skole1 | 50 % | 49 % | Rapporteres 2.tertial |
|  |  | Barnehage2 | 4,5 | 4 | 4,7 |
|  |  | SFO3 | 4,5 | 4 | 4,5 |
|  |  | Hjemme-tjenesten4 | 3,3 | 2,9 | 3,4 |
|  |  | Beboere(B)/pårørende(P) ved Moer sykehjem5 | P – 3,2 B – 3,4 | P – 2,8 B – 3 | P- 3,5 B- 3,1 |
|  |  | Psykisk helse6 | 3,2 | 2,8 | 3,3 |
|  | B1.2 Dekningsgrad for tjenester | Registrering ved KOMPAS |  |
|  |  | Barnehagetjenester i forhold til antall 1-5 år | 90 % | 85 % | 91,7 % |
|  |  | Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år + | 20 % | 19% | 19 % |
|  |  | Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskole-elever | 21 % | 20 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | B1.3 Resultat fra nasjonale prøver | Registrering ved Utdannings- direktoratet |  |
|  |  | 5.trinn |
|  |  | Engelsk– færre enn på laveste nivå | 19 % | 21 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Norsk– færre enn på laveste nivå | 18 % | 20 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Regning – færre enn på laveste nivå | 18 % | 20 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | 8.trinn |
|  |  | Engelsk – færre enn på de 2 laveste nivåer | 21 % | 23 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Norsk – færre enn på de 2 laveste nivåer | 20 % | 23 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Regning – færre enn på de 2 laveste nivåer | 22 % | 24 % | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | B1.4 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom (10 tom 15 år) | Registrering | Ikke registrert |
|  | B1.5 Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever | Registrering ved kommunen |  |
|  |  | Forvaltnings-enheten | 3 uker |  | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Sosial og barnevern | 3 uker |  | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Byggesak/-søknad | 12 uker |  | Bedre enn lovens maks.grense |
|  | B1.6 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen | Registrering ved kommunen |  |  |
|  |  | Forvaltnings-enheten | 0 | 1 | Rapporteres i årsmeldingen |
|  |  | Sosial og barnevern | 1 | 2 | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | B1.8 Antall brukere pr. plass i løpet av et år. | Registrering ved kommunen |  |  |
|  |  | Korttids- /avlastnings- opphold | 12 | 10 | Rapporteres i årsmeldingen |

1Brukerundersøkelsene for foreldre og elever i skolen har en skala fra 1-5 der 5 er best.

2Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i barnehagen har en skala fra 1-6 der 6 er best

3Brukerundersøkelsen for foreldre/foresatte i SFO har en skala fra 1-6 der 6 er best

4Brukerundersøkelsen for brukere av hjemmetjenesten har en skala fra 1-4 der 4 er best

5Brukerundersøkelsene for beboere og pårørende ved Moer sykehjem har en skala fra 1-4 der 4 er best

6Brukerundersøkelsen for brukere av tjenester fra enhet for psykisk helse har en skala fra 1-4 der 4 er best

## 5.1 Barn og unge

| Mestring og læring |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Øke lærernes kompetanse når det gjelder fag, klasseledelse, relasjonen mellom elev/lærer og vurdering. | Kompetanseheving for lærere følger Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2009. Kommunale satsningsområder er: elevvurdering, fag og grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø, klasseledelse og pedagogikk. Opplæring for lærere/faglærere på barne- og ungdomstrinnet innenfor alle disse områdene er igangsatt. |
| Sørge for å ha tilstrekkelig med kvalifiserte pedagoger i skole og barnehage | Barnehage Det er utfordring å beholde og få ansatt kvalifiserte pedagoger i barnehagene. Barnehagene arbeider kontinuerlig med å beholde og rekruttere førskolelærere til pedagogisk lederstillinger. Ledige pedagog stillinger i barnehagene høsten 2009 ble utlyst i januar og april. Ås kommune søkte etter ca. 20 førskolelærere. Barnehagene vil mangle 7 til 10 kvalifiserte pedagoger fra høsten. I noen stillinger er det ansatt barnevernspedagoger med dispensasjon fra utdanningskrevet som førskolelærer. Barnehagene har vært på Høgskolen i Oslo og i Halden for å rekruttere blant nyutdannede førskolelærere. Det profileres at de kommunale barnehagene vektelegger og arbeider etter Reggio Emilias filosofi og arbeidsmetoder. Det gis regelmessig veiledning til nyutdannede førskolelærere og til pedagogiske ledere på dispensasjon. 5 barnehageassistenter/fagarbeidere tar deltidsutdanning for å bli førskolelærere. De får kommunalt stipend og har bindingstid i 2 år etter endt utdanning. Ansatte barnevernspedagoger har begynt eller skal begynne på påbyggingsstudie for å bli kvalifisert som pedagog i barnehage. Skole Det legges til rette for at lærere får mulighet til etter- og videreutdanning. Kravet til 60 studiepoeng i basisfagene på ungdomsskolen følges opp. De som har blitt tilsatt etter at dette kravet kom, pålegges å ta de nødvendige studiepoeng om de skulle mangle det ved tilsetting. Første gangs utlysning av stillinger ble gjort forholdsvis tidlig, noe som sikret forholdsvis god tilgang på kvalifiserte søkere. |
| Starte arbeidet med å lage et bedre tilrettelagt tilbud til barn og unge med psykiske problemer slik at de sikres tilpasset opplæring i henhold til Opplæringsloven. | Arbeidet er igangsatt. Det sees blant annet på ulike muligheter for alternative opplæringsarenaer. Å gi opplæring til denne elevgruppen er en meget stor utfordring. Skolene klarer å løse noen tilfeller ved bruk av alternativ opplæringsarena og i nært samarbeid med hjemmet og BUP, men når eleven er for syk til å gå på skolen er problemet svært vanskelig å håndtere. Dette er noe langt mer enn en enkelt skoles utfordring og krever et tett og nært tverretatlig samarbeid. |
| Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at barnehageeier har kontroll på at virksomhetene arbeider i henhold til lov og forskrifter og har kunnskap om barnehagens utvikling og resultater. | Kvalitetssystemet er en del av kommunens kvalitetssystem. Prosessbeskrivelsen for barnehage med tilhørende retningslinjer sikrer god kontroll på mange områder. Prosessbeskrivelsen med retningslinjer er under revidering/utarbeidelse ferdigstilles våren 2009. |
| Ferdigstille kvalitetssystemet som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter og har kunnskap om skolen utvikling og resultater. | Kvalitetssystemet er en del av kommunens kvalitetssystem. Arbeid med revidering av prosess og enkelte retningslinjer er igangsatt. Plan for kartlegging og resultatoppfølging revideres i tråd med nasjonale krav og føringer. |
| Hver rektor og styrer skal sikre at de har et system som viser at driften i virksomheten skjer i henhold til lover og forskrifter og som viser utvikling og måler resultater. | Barnehage Barnehagene har utarbeidet egne kvalitetssystemer i henhold til interne rutiner, fagligutvikling og vurdering. Kvalitetssystemene er utarbeidet i henhold til aktuelle lover og forskrifter for barnehage. Skole Kommunens kvalitetssystem omfatter også virksomhetenes system. I tillegg har den enkelte enhet interne planer som ivaretar lover og forskrifter. |
| Mestring og læring |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Den økonomiske modellen for de private barnehagene må gjennomgås så de sikres tilstrekkelige driftsmidler. | Tas opp som sak høsten 2009. |
| Planlegge og starte opp utbygging av barnehage ved Solberg skole. | Barnehagen er under planlegging. Det er avholdt 3 møter med brukerrepresentanter. Det er laget kravspesifikasjon. Prosjektet vil bli lagt ut som en ”Totalentreprise” med et utarbeidet skisseprosjekt. |
| Vurdere ulike muligheter for å avlaste presset på skolekapasiteten ved Solberg skole. | Mulig sambruk med skole ved bygging av ny barnehage ble ikke vedtatt. Arbeidet med vurdering av andre muligheter er ikke igangsatt. |
| Planlegge rehabilitering av gymnastikksal/aktivitetsbygg ved Rustad skole og gymnastikksal ved Ås ungdomsskole. | Er igangsatt |

| Fritidstilbud og kulturskolen |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Sette i gang prosjekter i Nordby og Ås sentralområde i samarbeid med ungdommene. | UKM ble gjennomført i februar 2009. Ungdomshusene utreder nå det kommunale ungdomstilbudet og kartlegging av ungdoms ønsker på fritidsområdet, og har med sine brukerstyrer kontinuerlig fokus på utvikling / evaluering av tilbud og muligheter i og rundt husene. Ungdomsengasjementet i klubbene har etter nyttår vært påtagelig økende. |
| Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter der det er mulig. | Det er grunnleggende i ungdomshusenes filosofi at aktivitet forsøkes planlagt / gjennomført med brukerstyring. Balansen mellom tilrettelegging og egenorganisering i tilbudet er et av punktene som forsøkes utredet i det pågående ungdomsprosjektet, siden klubbenes gjester like gjerne ønsker at voksne ordner for dem / hjelper dem som at de skal gjøre det selv. |
| Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet om fritidstilbud til barn og unge. | Ungdomshusleder deltar i Positivt Oppvekstmiljø, et tverrfaglig samarbeid om fritidstilbudet til barn og unge. Ungdomshusene søker aktivt etter ulike samarbeidspartnere, og med ny rektor på plass i kulturskolen videreføres / videreutvikles også samarbeidet der på flere felt, bla.a med bandtilbud og masterclass. |
| Tilpasse kulturskolens opplæringstilbud til elevenes behov og strammere økonomiske rammer. | Nye gruppetilbud innen nye områder er under utforming. Dette for å redusere ventelister, og kunne møte barn og ungdom med aktuelle kurstilbud. |
| Ungdomspolitikken evalueres og utredes (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Prosjektplan for prosjektet er vedtatt i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Det er foretatt en gjennomgang av driften og gitt en statusbeskrivelse av tilbudet. Dette vil, sammen med erfaringer fra andre kommuner være et utgangspunktet for evalueringen. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant alle 8.-klassinger i Ås og blant en del av klubbenes brukere. I tillegg er seks elever og elevrådet ved Ås ungdomsskole intervjuet. Det vil også bli gjennomført intervjuer på Nordbytun ungdomsskole. Undersøkelsen har fokus på ungdommens hverdag, tanker om eksisterende tilbud og ønsker om nye tilbud. Spørreundersøkelsene og intervjuene vil være et grunnlag for å komme med forslag til tiltak og alternative driftsformer for ungdomshusene. . |

| Barnevern |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Finne hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom barnevernet og de øvrige tjenesteytere i og utenfor NAV Ås. | Arbeidet med rutine for samarbeid med psykisk helsetjeneste vil bli igangsatt i møte berammet til 2.9.09. Samarbeid med Oppvekst og kultur vil følge tverretatlig prosess for samarbeid. Prosessen bekjentgjøres via Positivt oppvekstmiljø. Utarbeidet rutine for samarbeid mellom sosial og barneverntjenesten revideres og vil omfatte øvrige tjenester i Helse og sosialetaten. I løpet av 2 tertial vil det bli vurdert om det er behov for ytterligere samarbeidsrutiner. |
| Evaluere barnevernet i NAV Ås etter 1 års drift. | Ikke igangsatt |
| Iverksette alternative tiltak til ungdom over 18 år (ettervern), som vil være mer kostnadseffektive og minst like gode for ungdommene. | Det er etablert samarbeid mellom barneverntjenesten og forvaltningsenheten, vedrørende utvikling av botiltak med oppfølging (base). NAVs virkemidler vurderes, ved behov. |
| Fortsette reduksjonen i bruk av private næromsorgstiltak. | Løpende tiltak må evalueres, og alternativer utredes for de som fortsatt har behov for veiledning i hjemmet. Barnevernet vil samarbeide med forvaltningsenheten om løsninger, eventuelt ved å fremme saker i ressursteam. |
| Informere i barnehager, skoler og andre aktuelle steder, for ”å fange opp” utsatte barn på et tidlig tidspunkt. | Barnevernet må minne om at det er utpekt kontaktpersoner i barnevernet i forhold til alle skoler og barnehager. Rektorer og barnehagestyrere inviterer sine kontaktpersoner til møter minimum 2 ganger pr år. Har i 1. tertial gjennomført samarbeidsmøte med styrerne i alle barnehagene i Ås, men forkus på meldeplikten. |
| Opplæring av nyansatte i bruk av prosess, rutiner og hjelpedokumenter. | Nyansatte har gjennomgått opplæring i ISO-systemet. Følges opp av teamleder løpende. |

| Tjenester til barn med funksjonshemning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Planlegge etablering av nye/utvidede boliger som sikrer de ulike behovene | Dette arbeidet er ikke startet ennå. |
| Utvide den ambulerende miljøarbeidertjeneste slik at den også kan jobbe med ungdom med ulike bistandsbehov (for eksempel ungdom under ettervern). | Det er etablert en personalbase i Liaveien 17b. Personalgruppa i Tårnveien har flyttet hit. De gir nå tilbud til 5 ungdommer. Tjenestene gis ut fra vedtak fattet av forvaltningsenheten. Det er flere ungdommer som har behov for denne type tjenester. Personalgruppa har ikke mer kapasitet, så man ser at det er behov for å utvide denne tjenesten. |
| Etablere/videreutvikle gode samarbeidsrutiner med andre etater slik at ikke ungdom blir ”kasteballer” mellom etatene, men får de tjenestene de har krav på og behov for. | Det er utarbeidet en samarbeidsavtale, men denne er ikke tatt i bruk i 1. tertial. |
| Administreringen av fremtidige sysselsettingstiltak legges innunder Dagtilbudet | Arbeidet med sysselsettingstiltak er i gang. Så langt er det ordnet med tilrettelagte tilbud for 2 personer. |
| Etablere et formelt tiltaksmøte mellom forvaltningstjenesten, ambulerende miljøarbeidertjeneste og Dagtilbud | Ikke gjennomført ennå |
| Videreutvikle det tverrfaglig møte (Lillestrømsmodellen) med BUP (www.bupbarn.no) og Statens barnevern. | Dette møtet ble konstituert 25.06.08. Da var det tre saker som ble lagt frem; to fra forvaltningsenheten og en fra skole. Etter det er det blitt avholdt 3 møter. I alt 6 sammensatte saker er drøftet, og en sak har blitt fulgt opp på alle møtene. Sakene blir lagt frem av saksbehandler, så kommer deltagerne med innspill ut i fra sitt ståsted. Det blir på disse møtene avklart hvordan saken behandles videre, hvem som gjør hva. Det er positivt å bli bedre kjent med samarbeidspartene slik at vi ved andre anledninger kan ta kontakt på et tidlig tidspunkt for å drøfte og komme videre med saker. Medlemmene her er: Fagteam, statens barnevern Follo BUP Kommunelegen Enhetsleder PPS Enhetsleder forebyggende helse Enhetsleder psykisk helsetjeneste Fagleder barnevern Enhetsleder forvaltningsenheten |

| Forebyggende og helsefremmende tiltak |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Opprettholde, evt. øke tilbudet om reisevaksinasjon. Fortsette samarbeidet med offentlige instanser for å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning. | Har i 1. tertial startet registrering av bruk av tid til smittevernarbeidet (beregnet 10 % stilling til dette, men bruker betydelig mer tid pr.uke) Enheten har jevnlig dialog med kommunelegene, hatt møter i 1.tertial, vedrørende smittevern og reisevaksinasjon. Enhet for forebyggende helsetjenester sitter i Tverrfaglig samarbeidsgruppe for flyktninger. |
| Videreføre tilbudet om PIS grupper (skillsmissegrupper) i barneskolen. Etablere PIS grupper i ungdomsskolene. | Har gjennomført PIS grupper på Nordby- og på Åsgård barneskole i uke 9- 14. Sjøskogen barneskole ønsker tilbudet. Har også gitt tilbud om PIS gruppe til elevene ved Nordbytun u. skole før påske, og venter på tilbakemelding. Å drive disse ”skilsmisse-gruppene” krever to helsesøstre, eller en helsesøster og en lærer på de skolene som kan avse den ressursen til å lede en gruppe. Enheten bruker mye ressurser på å gjennomføre gruppene som går over 6 ganger, en time hver gang. Det er ønskelig å tilby dette til alle skoler. |
| Gjennomføre fødselsforberedende kurs. | Første kurs er berammet til lørdag 25.april 2009 |
| Jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid blant ungdom på deres arenaer, på helsestasjon for ungdom (HFU)og i skolen. | Samarbeidsmøte HFU,Ås og UMB to ganger pr. år Samarbeid med studentledelsen- har en eske med Klamydiatester og kondomer for utdeling til studentene. ( må fylles opp stadig..) Januar- 09: Gjennomført et stormøte om samarbeidet Ås kommune/ UMB. Planlagt felles markeringer av sosial- og helsetilbud for studentene, blant annet 29/4 i storkantinen. Ukentlig arbeid i ungdomsteamet og familie- og nettverksteam, samt av helsesøster i holdningsskapende arbeid for ungdom. Enheten har i april gjennomført ”Helseprat” for 8.klasse på Nordbytun u.skole. |
| Være en pådriver i et tverrfaglig samarbeid med andre aktører for bevisstgjøring og tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge og sikre et godt samarbeid på tvers av fag og etater i kommunen om det forebyggende og helsefremmende arbeidet. | Februar-09: Oppstart BUP- prosjekt lavterskeltilbud. Kan tilby inntil 5 samtaler på helsestasjonen, videre henvisning og oppfølging BUP - Follklinikken ved behov. Prosjekt: ”Fysisk aktivitet og overvekt” Helsesøster/Fysioterapeut søkt om midler mars-09, tverrfaglig arbeid igangsatt. Enhetsleder er med i Folkehelse gruppe for å utarbeide forslag og gjennomføre ”Friskvernuke” høst-09, oppstart etter påske-09. Familie-og nettverksteamet jobber kontinuerlig som pådriver for å få barn og unge i gang med fysisk aktivitet. Teamet tilbyr aktiviteter som barn/unge ønsker å prøve ut, og har kontakt med ledere for ulike frivillige organisasjoner. Teamet har planer for innkjøp av aktivitetsutstyr som ekempelvis lavvo m/ovn og fiskeutstyr, slik at vi kan tilby flere friluftsopplevelser til barn, ungdom og deres familier fra vår/sommer 2009. |
| Drive et godt forebyggende arbeid på de arenaer hvor ungdom og barnefamilier er, spesielt i forhold til innvandrere. | Barselgrupper arrangeres kontinuerlig Helsesøster har deltatt på foreldremøter på Nordby- og Sjøskogen barneskole i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen. Familie-og nettverksteamet jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid for barn/ungdom og deres familier. De møter barn og unge der de oppholder seg, i barnehage, på skolen, i hjemmet og på fritidsarenaen. Gjennom samtaler og aktiviteter veileder teamet familiene i utfordringer de møter. Familie-og nettverksteamet skal delta på foreldremøte i Moer bhg. I april Tverrfaglig helsestasjon, en tverrfaglig sammensatt gruppe, bestående av helsesøster, repr. fra barnevern, psykisk helse og PPS, jobber sammen hver mandag etter lunsj. Er et tilbud til foreldre/barn 0-12 år. Utfordring: Barselgrupper er et flott tiltak og mange bruker tilbudet. I forhold til innvandrere som også får barn og får tilbudet om å delta i en gruppe, ser enheten at svært få velger å bli med. Enheten må kartlegge hva som kan gjøres for å møte denne gruppen slik at de også velger dette tilbudet. |

## 5.2 Voksne

| Pleie og omsorg |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-2019. | Etaten er i gang med dette. Prosjektplan vedtatt, og arbeidet pågår i de ulike delprosjektgruppene. |
| Sørge for en god balanse mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger til en hver tid. | Viktig med god dialog mellom de forskjellige enhetene, og etaten har derfor ukentlige formøter før inntaksmøtet, der hjemmetjenesten, institusjon, fysio, ergo og forvaltningsenheten møtes. Får da oversikte over situasjonen ute, og får en helhetlig forståelse av behov; både ute og inne. Forvaltningsenheten en nøkkelrolle for å få flyt i tjenestekjeden. Viktig med tilrettelegging i hjemmet for å kunne klare seg lengst mulig hjemme, og at hjemmetjenesten får gode arbeidsforhold. Viktig med bevissthet at ”alle” jobber for at de som er på korttidsopphold skal hjem; at fysio og ergo kommer tidlig inn. Også ta inn hjemmetjeneste i videre arbeid. |
| Gjennomføre tiltak som gjør at eldre og brukere med behov for tjenester kan bo hjemme lengst mulig. | Behovet for ergoterapitjenester er sterkt økende i henhold til målet om at eldre og brukere med behov for tjenester kan bo hjemme lengst mulig. Det vises til nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 (St.prp. nr1 (2007-2008) første punkt: Det må settes inn tilstrekkelig med ressurser til habilitering og rehabiliteringsområde slik at det etableres riktig kapasitet for tjenestene. Pr. 1 tertial er ventelisene på 9-12 mnd. på ergoterapitjenester i kommunen. Arbeidspresset på ergoterapeutene er stort. En person er langtissykemeldt grunnet arbeidssituasjonen. Det er påbegynt et arbeid i forhold til ytterligere prioriteringer innen tjenesten, men en ser allikevel at det nødvendigvis ikke løser hele situasjonen. Slik det er og har vært de siste årene anser man at det er behov for inntil ytterligere en 100 % stilling innen ergoterapi for å kunne møte samfunnets krav, og lovverk innen tjeneste området. God rullering på korttidsplasser er en forutsetning for at brukere kan bo hjemme lengst mulig. En ser behovet for at flere brukere får jevnlig opphold, sik at de ikke blir for dårlig til å bygges opp til fortsatt å kunne bo hjemme. Det er i større grad behov for rullerende korttids- og avlastningsopphold. Brukerne vil oppleve større trygghet ved å vite når de kan komme inn. |
| Sikre tilstrekkelig sykehjemsdekning. | Varierer mellom 19 % og 20 %. |
| Videreutvikle det tverrfaglig/tverretatlig samarbeidet slik at eldre med spesielle behov får et helhetlig tilbud. | Regelmessige tverrfaglige møter bidrar til godt samarbeid og dialog for at brukerne skal få et helhetlig tilbud. Dette bidrar også i stor grad til bedre utnyttelse av resurser. |
| Sikre gode tilbud, god dialog og godt samarbeid med brukere og pårørende. | Det gjennomføres regelmessige beboermøter på de enkelte bogruppene hvor pårørende også deltar. I tillegg tilbys pårørende individuelle samtaler. Samhandling med pårørende er ofte tema på personalmøter. Bruker og pårørendeundersøkelse er gjennomført i 1. tertial, og målene er nådd mtp resultatene/score. |
| Sikre kompetanse for å ivareta brukere som trenger forsterket skjermet tilbud. | Ansatte oppmuntres til å ta videreutdanning. Kommunen er i dialog med ”Kompetansehjulet i Follo” vedrørende videreutdanning i alderspsykiatri. En hjelpepleier har søkt Høyskolen i Akershus om sykepleierutdanning |
| Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. | Intens jobbing med å rekruttere sykepleiere har bidratt til at alle stillingene nå er besatt. Det er etablert fagmøter for sykepleiere hvor tema for kompetanseheving er fokus. I tillegg er det ansatte som tar videreutdanning i demens, omsorg for alvorlig syke og døende, kreftomsorg og lindrende pleie. To sykepleiere deltar også i palliativ (smertelindrende) nettverksgruppe. |
| Videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner. | Sykehjemmet har etablert et tett og godt samarbeid med Frivilligsentralen. Resultatet er frivillige organisasjoner som kommer inn på bogruppene og organiserer bl.a. bakegrupper sammen med beboerne. Tilbud som dyreassistert terapi er også gjennomført ved hjelp av frivillighet. En av avdelingslederne sa seg også villig til å sitte som representant i styret. |
| Legge fram en rapport som viser hvor mange som har fått økt sine stillingsandeler på Moer sykehjem, hvor mange som fortsatt har små stillingsbrøker og hva som kan gjøres for å øke flere stillingsandeler opp mot 100 % (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) . | Delprosjektet ”Heltid – deltid. Frihet til å velge” tilhørende Kvalitetskommuneprgrammet er under arbeid. Det er gjennomført en kartlegging hvor mange ansatte som har fått økt sin stilling i forbindelse med innflytting i nytt sykehjem, hvor mange som fortsatt ønsker høyere stillingsprosent og hva som kan gjøres for å imøtekomme det, inkludert eventuelle merkostnader. Resultatet foreligger innen 1. halvår 2009. Følgende personer har fått økt stilling i 1 tertial: 1 ergoterapeut har økt fra 75 % til 100 % stilling. 1 hjelpepleier har økt fra 14 % til 45 %, 1 hjelpepleier fra 80 % til 100 % 1 sykepleier har økt fra 75 % til 82 %. |

| Driftstjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Sikre gode rutiner i nye produksjonsmetoder. | Det er kun en liten del igjen av opplæringen som er utarbeidet av utstyrsleverandøren Metos. Resterende opplæring vil bli gjennomført i løpet av første halv år 2009. |
| Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. | Det er utarbeidet opplæringsplan hvor dette er tatt med. All formell kompetanse skal dokumenters i løpet av 2009. |
| Bidra til god dialog og godt samarbeid med brukere, pårørende og avdelinger i sykehjemmet om riktig kostholdet. | Det er gjennomført beboer og personalmøter hvor kjøkkensjefen deltar. Vi legger også opp til å sende kokkene ut på bogruppene 1 – 2 ganger i uka for å få direkte tilbakemelding fra beboerne. |
| Medvirke til at beboere og hjemmeboende brukere får riktig sammensatt mat. | Det utarbeides sesongmenyer for å prøve å ivareta råvarer fra de forskjellige sesonger/ årstider. Flere og flere velger å gå over til å få maten levert kald da dette ivaretar næringsinnhold etc. bedre. |
| Sørge for at de med behov for hjelpemidler får dette levert og montert så raskt som mulig. | Prøve prosjekt sammen med Hjelpemiddelsentralen er forlenget. Dvs at Hjelpemiddelsentralen har desentralisert noe av sitt lager til oss. Vi har også anskaffet en leasingbil til noe som medfører at tjenesten har blitt mer effektiv og vi får raskere ut hjelpemidler til brukerne. |

| Forvaltningstjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Tilstrebe fortsatt godt samarbeid med driften for å tilby brukerne riktig omsorgsnivå. | Ukentlige formøter med driftsenhetene vedr. sykehjemsplasser og hjemmetjenester. Leder er med på ukentlige møter i psykisk helsetjeneste for å vurdere saker med sammensatte tjenester. Månedlige møter vedr. avlastning. Utover det fortløpende kontakt. |
| Tilstrebe god kontakt med brukere og pårørende for å avstemme behov og forventninger med faktiske vedtak. | Ved innkomne søknader tar enheten så raskt som mulig kontakt med søker eller dens pårørende, og informerer/avtaler videre behandling i saken. Tjenesten har hatt en formell klage så langt i år som går på utmåling av omsorgslønn. |
| Revidere serviceerklæringene slik at de stemmer overens med de tjenester kommunen til enhver tid kan tilby. | Det har vært tatt opp i prosjektgruppa vedr. IT, med fokus på kommunens hjemmesider. Kommunen abonnerer på nasjonal tjenestekatalog, og i den er det lagt opp til at serviceerklæringen er en del av tjenestebeskrivelse. Kommunen venter dermed på verktøy for å kunne ta den ut fra tjenestebeskrivelsen. |
| Beholde stabiliteten og den gode kunnskapen i enheten, samt at ansatte får mulighet til fortsatt utvikling. | På medarbeiderundersøkelsen i 2008 scoret enheten 4,7 på pkt. faglig og personlig utvikling. Enheten forsøker å sende alle på relevante og aktuelle kurs eller samlinger. I 1. tertial har det vært kurs i IPLOS, Hjelp 24 (leverandør av trygghetsalarmtjenester) og demensomsorg. Har ansatt fast merkantil ressurs i enheten, og det har hatt positiv innvirkning på arbeidsflyten. |

| Sosialtjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Samarbeid om opplæring av ansatte i NAV Ås. | Ansatte har gjennomgått omfattende opplæring i NAVs tjenesteområder og datasystemer. Arbeidet med kompetansekartlegging er igangsatt og opplæringsplan utarbeides innen 15.6.09 |
| Utarbeide hensiktsmessige samarbeidsrutiner internt i NAV Ås og eksternt. | Arbeidet med å utarbeide prosess/rutiner er igangsatt i 1 tertial. |
| Bruk av nye virkemidler som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering m.v. | Kvalifiseringsprogrammet er godt i gang. En har foretatt noen arbeidsevnevurderinger, men vil øke bruken av dette kartleggingsverktøyet. |
| Planlegge bygging av boliger for vanskeligstilte. | Egnete tomter er under vurdering. Adhock utvalg nedsatt av formannskapet jobber med saken, og deltar på ulike kurs og seminarer om temaet for å dra nytte av andre kommuners løsninger og erfaringer, samt gjøre seg kjent med de ulike finansieringsordningene. |

| Psykiske lidelser |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Videreutvikle psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten og krav fra sentrale myndigheter. | I 1. tertial er det gjennomført kurs og opplæring i forbindelse med nye brukere som kommer, bl.a to dages undervisning med Gaustad og Folloklinikken. Fokus på psykoseproblematikk. To av personale skal delta i opplæring i dobbeltdiagnose på Hankø i mai måned. |
| Utvide tjenesten med et botilbud med heldøgnsbemanning. | Første runde av utlysninger og ansettelser er gjennomført. Det nye personalet starter 1.8.09. Ny utlysning i august med oppstart ved årsskiftet. Til sammen utgjør økningen 4.75 % stilling. |
| Utvide ambulerende tjenester i takt med behovet. | Det ambuleres nå til 20 personer. |
| Legge forholdene til rette for økt brukermedvirkning. | Jevnlige møter med Mental helse Indre Follo. Det jobbes nå for å starte med brukerråd for brukere av Dagsentret i psykisk helse. Brukerundersøkelse er gjennomført pr 1.4.09. Resultatene av undersøkelsen presenteres på brukermøter på Dagsenter og i bolig. Faste husmøter hver 6 uke i Tunveien 1. Evalueringsmøter avholdes jevnlig med den enkelte bruker. |
| Sørge for at de ulike tjenestene rundt brukeren samordnes og oppleves som helhetlige. | Det har tidligere vært avholdt faste samarbeidsmøter med samarbeidende instanser. Stoppet opp i forbindelse med åpning av NAV-kontor. Det er berammet nytt møte over sommeren. Har hatt flere samarbeidsmøter med Gaustad sykehus i forbindelse med forestående utskrivinger. |

| Tjenester for personer med funksjonshemninger |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte og utvide aktivitetstilbudet. | Faste ledermøter i miljøarbeidertjenesten hvor strategi drøftes og praktiske utfordringer løses. Markedsføring av Dagtilbudet i form av deltagelse på www.norskesanserom.no Dagtilbudet har via norske sanserom deltatt på ISAAC-konferansen Omvisning/kursing av personale fra ambulerende miljøtjeneste |
| Rekruttere personell med rett kompetanse og yte konkurransedyktige arbeidsbetingelser. | Deltar i delprosjektet ”Rekrutteringsstrategi i HS” med sluttdato 01.07.09. Regner med å konkretisere mange gode tiltak der! Planlagt ønsketurnus i Kajaveien med oppstart 8. juni 2009 2 nyopprettede stillinger i Kajaveien, er besatt. Tjenesten gir kontinuerlig tilbud/praksisplasser til elever, studenter og lærlinger |
| Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten. | Kurs i bryterstyring og sansestimulering Vedr. brukermedvirkning: Husmøter avholdes jevnlig i Kajavn. og i Dr. Sødringsvei, og felles brukerråd for tjenesten er opprettet. 6 ansatte i Solfallsveien og 1 ansatt i Kajaveien er påmeldt Nafo-seminar. Det er avholdt kurs i sostj.l. kap. 4 a med to ansatte fra tjenesten som kursholdere. Planlagt felles fagdag i miljøarbeidertjenesten i april med tema ”folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen”. Deltakelse i delprosjektet ”eldre og demens” i Temaplan for Helse og sosial Deltagelse i delprosjektet ”Habilitering og rehabiliteringstilbud” |
| Videreutvikle og endre bruksområde i Solfallsveien til overgangsbolig /avlastning for unge personer. | Det er etablert tjenester til en ny person i målgruppen. |
| Utvikle individuelt tilpasset arbeid og øvrig dagtilbud (administreringen av fremtidige sysselsetingstiltak legges inn under Dagtilbudet). | Koordineringsabeidet mtp. sysseltsetting under/etter avsluttet videregående skole er i gang. |

| Voksenopplæring og flyktningtjenesten |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Effektivisere driften slik at strammere økonomiske rammer i minst mulig grad går utover brukerne. | Vurderer økt bruk av grupper i spesialundervisningen. |
| Satse på tverrfaglig samarbeid for brukere med sammensatte behov. | God dialog med boligene og forvaltningsenheten. |
| Mer fleksible og mindre kostnadskrevende opplæringsformer for norsk med samfunnskunnskap. | Har brukt skoleutviklingstid på kompetanseheving innen språkpermmetodikk |
| Bedre administrative rutiner ved å endre rutinene for innkreving av kursavgifter slik at inntektene øker, samt bedre saksbehandlingen når det gjelder søknader om norskopplæring. | Endring i innbetalingsrutiner har fungert etter planen. Saksbehandlingsreglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap medfører et stort merarbeid jfr. tidligere, men kompetanseheving innenfor digitalt saksbehandlingsverktøy har delvis kompensert for dette. |

# 6 Fokusområde medarbeidere

Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere. Kommunen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

  - Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2009 | Rapport 1. tertial 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ønsket | Godt nok |  |
| M1 Godt arbeidsmiljø | M1.1 Medarbeidertilfredshet | Medarbeiderundersøkelse1 | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | M1.2 Sykefravær | Registrere | 7 % | 7,5 % | Rapporteres i årsmeldingen |
| M2 God ledelse | M2.1 Medarbeidertilfredshet med nærmeste leder | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |
| M3 Kompetente medarbeidere | M3.1 Medarbeidertilfredshet med kompetanse og læringsmuligheter i jobben utvikling | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse | Registrere |  |  |  |
|  |  | Andel styrere og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning | 100 % | 80 % | 75,5 % |
|  |  | Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet | 36 % | 35 % | 34 % |
|  |  | Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning. | 66 % | 65 % | 66 % |
| M4 Organisering av arbeidet | M4.1 Medarbeidertilfredshet med organisering av oppgaver og arbeid | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |
|  | M4.2 Medarbeidertilfredshet med innhold i jobben | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |
| M5 Lønns- og arbeidstidsordninger | M 5.1 Medarbeidertilfredshet med systemer og ordninger for lønns- og arbeidstidsordninger | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmeldingen |

1Medarbeiderundersøkelsen har en skala fra 1-6 der 6 er best

## 6.1 Godt arbeidsmiljø

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2008, avklare og iverksette tiltak | Ledere og ansatte har vurdert resultatene og utarbeidet tiltaksplaner. Verneombud/tillitsvalgte har vært involvert. Tiltaksplanene rapporteres til etatsjefene, og vil i løpet av april-mai bli drøftet i rådmannens ledergruppe. Samordnet oppsummering vil bli forelagt arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Administrasjonsutvalget. Følgende tiltak er allerede gjennomført i 1. tertial: Frokostsamlinger med tema: Hvordan gi nok og gode tilbakemeldinger. Ny mal for medarbeidersamtale er utarbeidet |
| Arbeide systematisk i den enkelte enhet for å forebygge uhelse og fremme helse og iverksette tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet. | Ledere har i mars gitt tilbakemelding om sykefraværsårsak og tiltak i 2008, samt tiltak som enheten har planer om å gjennomføre i 2009. I første tertial 2009 er automatiske epostvarslinger til ledere om ansattes sykefravær (6 uker, 12 uker, 9 mnd) iverksatt. Dette vil bidra til å sikre at ansatte blir fulgt opp i tråd med kommunens sykefraværsrutiner. Helsekontroller/-undersøkelser gjennomføres av Bedriftshelsetjenesten etter oppsatt årsplan godkjent av Arbeidsmiljøutvalget. |
| Gjennomføre tiltak som kan bidra til å fremme god helse og redusere sykefraværet i skole, barnehage og pleie og omsorg i tråd med arbeidet i Kvalitetskommuneprogrammet. | Lokale og sentral Helseplan er utarbeidet. Friskvernombud har sammen med leder ansvar for at disse gjennomføres. Prosjektmedarbeider ansatt i 50% og startet i sin funksjon 1. mars med hovedvekt på den sentrale Helseplan og bistand til Friskvernombudene. |
| Tilrettelegge for kvalifiseringsplasser (IA plasser) i samarbeid med NAV, der formålet er å tilby personer arbeidserfaring. | Det samarbeides og tilrettelegges direkte med enhetsledere for kvalifiseringsplasser. Avtalene gjøres mellom NAV og den enkelte enhet. |

## 6.2 God ledelse

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Utrede behov og tiltak for å rekruttere og beholde kompetente ledere. | Se under 6.3. Arbeidet med dette avventes, jfr. 6.3. |
| Videreutvikle fellesskapskulturen i Lederforum, drive kontinuerlig lederutvikling og utvikle gode lederverktøy. | Gjennomført ett Lederforum hvor hensikt og ønsker med Lederforum ble drøftet. Planer for seminar i mai lagt hvor hovedtema er Kommunikasjon, kulturbygging og arbeid med tverretatlig samarbeid. |
| Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. | Rådmann og ordfører har jevnlige møter. Kontaktmøter der rådmann og ordfører deltar i møter med enhetene er startet i helse- og sosial. |

## 6.3 Kompetente medarbeidere

| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Utrede behov og tiltak for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. | Prosjekt ”Rekruttering og beholde arbeidstakere” er gang i Hele og sosial. Målet er å utvikle en strategi for å rekruttere nødvendige kvalifiserte medarbeidere og beholde de vi ønsker å ha i arbeid. Denne strategien vil forhåpentligvis inneholde mange elementer som kan overføres til alle sektorer. For å beholde arbeidstakere legger strategien vekt på kompetanseutvikling, lederskap og arbeidsmiljø. For å rekruttere nødvendig fagkompetanse vektlegges utdanning av minoritetsspråklige, påvirke ungdom og omdømmebygging. Det er utarbeidet stipendordning for sykepleieutdanning i Helse og sos. Etter samme prinsipper som i Oppvekst og kultur. |
| Profilere organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass. | Inngår som en del av ovennevnte punkt. |
| Utvikle og ta i bruk metoder og systemer for målrettet kompetanseutvikling jfr Hovedtariffavtalen 2008 – 2010. | Prosess iverksatt høsten 2008. Kompetansemodulen er utviklet i Agresso lønn og personalsystem, og klargjort for registrering. Opplæring i innregistrering vil bli foretatt i slutten av april 2009. Fremdriftsplan er utarbeidet, og registrering er planlagt sluttført innen 01.09.2009. |
| Prioritere lærlinger til helsefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. | Kommunen har per i dag 6 lærlinger. 4 førsteårslærlinger som startet høsten 2008: 2 helsefag og 2 barne- og ungdomsarbeiderfag. 2 andreårslærlinger som avlegger fagbrev våren 2009 i barne- og ungdomsarbeiderfaget. |

## 6.4 Organisering av arbeidet

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Sikre tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for effektiv og rasjonell utnyttelse av ressursene til beste for innbyggere og brukere. | Samarbeid, løsning av komplekse oppgaver med handling som hovedmål, skal være sentralt i Lederforum fremover, blant annet med relevant case-jobbing |
| Arbeide videre med kulturutvikling i organisasjonen på alle nivå. | Kulturutvikling er sentralt i Lederforum, i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og i utviklingen av organisasjonen som en helsefremmende arbeidsplass. |

## 6.5 Lønns- og arbeidstidsordninger

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Vurdere nye turnusordninger i pleie og omsorg og vurdere mulighetene for å tilby flere som ønsker det større stillingsstørrelser. | Prosjekter er i gang i pleie og omsorg. Ventes avsluttet med anbefalinger i juni Pilotprosjekt med ønsketurnus startes i Kajaveien. |
| Gjennomføre kompetansekartlegging, definere kompetansebehov slik at dette kan gi grunnlag for lønnsutvikling. | Fremdriftsplan er utarbeidet, ref. pkt. 6.3 og 6.6. |

## 6.6 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Utarbeide plan for ansattes kompetanseutvikling på IKT området. | Påbegynt. Kartlegging av ansatte vi skje i løpe av 2. tertial. Fremdriftsplan er utarbeidet, ref. pkt. 6.3 og 6.5 ovenfor. |
| Innarbeide sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet. | Påbegynt. |
| Tilby portalløsninger gjennom egen portal eller Miniside/Altinn, og gjennomført risikoanalyse av personvernet. | Ikke påbegynt |
| Være knyttet til Norsk helsenett. | Påbegynt |
| Etablere samarbeid med en eller flere av fastlegene om elektronisk samhandling med nasjonale standarder for meldingsutveksling. | Påbegynt |
| Legge til rette for at all dokumentasjon i helse- og omsorgstjenestene skjer i elektronisk journalsystem, basert på nasjonale standard for struktur, funksjonalitet og innhold. | Påbegynt |
| Sørge for at IKT er en integrert del av skoleutviklingsprogrammet. | Ikke påbegynt |
| Ha en oppdatert IKT- plan for grunnopplæring som skal følges opp med faste rutiner for evaluering og rullering annet hvert år. | Ikke påbegynt |
| Legge til rette for at innbyggerne og næringsliv skal kunne benytte kommunens geodata på en enkelt måte. | Ikke påbegynt |
| Ta i bruk elektronisk byggesak. | Det er ikke utført arbeider i 1. tertial |
| Bruke og utvikle målkart og andre verktøy som grunnlag for effektivisering og kvalitetsforbedring (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Formannskapet besluttet i februar å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare hvordan struktur og innhold på handlingsprogram og økonomiplan kan forbedres, samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet. Utvikling av målkart vil være en del av dette arbeidet. |

# 7 Fokusområde Økonomi

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

  - Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder.

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Resultatmål 2009 | Rapport 1. tertial 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ønsket | Godt nok |  |
| Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat | Ø.1.1 Netto driftsresultat | KOSTRA- og regnskapsdata |  |
|  |  | Netto driftsresultat | 0,5 % | 0,5 % | Rapporteres i årsmelding. |
| Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata |  |
|  |  | Enhetenes avvik i forhold til budsjett | 0 % | 1 % | 0,6 % |
|  |  | Etatenes avvik i forhold til budsjett | 0 % | 0,5 % | 0, 3% |
|  | Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata |  |
|  |  | Reduksjon i enhetenes nettobudsjetter i løpet av året | 0 % | 2 % | Rapporteres i årsmelding. |
|  |  | Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året | 0 % | 1 % | Rapporteres i årsmelding. |
| Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon | Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) | KOSTRA- og regnskapsdata |  |
|  |  | Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger |  |  | Rapporteres i årsmelding. |
| Ø4 God forvaltning av aktiva | Ø 4.1 Vedlikeholds/rehabiliterings-midler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. | Regnskapstall |  |
|  |  | Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i løpet av de siste to årene | 20 % | 10 % | Rapporteres i årsmelding. |
|  |  | Avkastning de fire siste årene i forhold til kommunens lånekostnad | 2 %-poeng | 1,75 %-poeng | 0,2 % |

## 7.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Avdekke gjennom plan- og budsjettprosessen for 2010 om det er realistiske tiltak som kan forbedre den økonomiske balansen. | Rapporteres i årsmelding. |

## 7.2 God økonomistyring

| Avvik i forhold til budsjett |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett. | Det tas sikte på å overføre beløp også fra 2008 til 2009. |
| Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske rammer. | Som følge av vakant rådgiverstilling ved økonomiavdelingen knyttet til budsjett høst/vår 2009 har man ikke fått jobbet med videreutvikling av månedsrapporten. Arbeidet tas opp igjen i andre tertial. |
| Kommunens leasing-praksis gjennomgås (jfr kommunestyrets vedtak 16.12.08) | Arbeidet startes i 2.tertial. |

| Stabilitet i økonomiske rammer |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering. | Rapporteres i årsmelding. |
| Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd. | Rapporteres i årsmelding. |

## 7.3 Effektiv tjenesteproduksjon

| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2011 | Rapport 1.tertial 2009 |
| --- | --- |
| Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo. | Rapporteres i årsmelding. |

## 7.4 God forvaltning av aktiva

| Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Fortsatt økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler. | Rapporteres i årsmelding. |

| Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2009-2012 | Rapport 1.tertial 2009 |
| Gjennomgang av finansstrategien første halvår 2009 | Ås kommune fortsetter med nåværende plasseringer, jf f-sak 20/09. |

# Vedlegg 1

## Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret i 1. tertial 2009 ble det satt opp 20 saker. 11 saker ble effektuert, 6 saker er under oppfølging, 2 saker er trukket og 1 sak er tilbakesendt til hovedutvalg teknikk og miljø. Det ble holdt 3 møter.

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| K-sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/09 | 28.01.09 | Gebyrregulativ etter Plan- og bygningslovens §109 | Effektuert |
| 2/09 |  | Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2011 | Effektuert |
| 3/09 |  | Forskrift for vann og avløpsgebyrer – endring | Effektuert |
| 4/09 |  | Standard abonnementsvilkår for vann og avløp | Effektuert |
| 5/09 |  | Vardåsen antennemast | Saken ble trukket fra sakskartet |
| 6/09 |  | Søknad om fritak fra kommunale verv Stein Johannessen (FrP) – suppleringsvalg | Effektuert |
| 7/09 | 04.03.09 | Kontrollutvalget årsrapport for 2008 | Effektuert |
| 8/09 |  | Etablering av kommunal oppreisningsordning | Vedtatt. Ny sak om vederlagsordning. Se HHS-sak 14/09, 29.04.09 |
| 9/09 |  | Lokale forskrifter til serveringsloven og alkoholloven | Effektuert |
| 10/09 |  | R-233- Reguleringsplan for Breivoll | Saken trukket fra sakskartet |
| 11/09 |  | R-247- Reguleringsplan for Åslund | Effektuert |
| 12/09 |  | R- 132- Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10 | Saken sendes tilbake til HTM for høring av alternativ 1 og 2. |
| 13/09 |  | Søknad om fritak fra kommunale verv Hanna de Presno – suppleringsvalg | Effektuert |
| 14/09 | 01.04.09 | Overgrepsmottak | Effektuert. |
| 15/09 |  | Alternative vann- og avløpsløsninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen | Vedtatt. Detaljplan er påbegynt. |
| 16/09 |  | Utvidet virkeområde iht forurensningsforskriftens bestemmelser om nedgravde oljetanker | Effektuert |
| 17/09 |  | R-250- Endret reguleringsplan for brannstasjonstomta, gnr. 55, bnr. 55 m.fl. | Vedtatt. Under oppfølging. |
| 18/09 |  | Leie av bygg i Myrveien 16 | Vedtatt. Ny sak når vilkår for kjøp er klar. |
| 19/09 |  | Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen – prioritering av tiltak i Ås kommune | Vedtatt. Under gjennomføring. |
| 20/09 |  | Rehabiliteringsarbeider ved Ås ungdomsskole og Rustad skole | Under oppfølging. |

Formannskapet (F)

I formannskapet i 1.tertial 2009 ble det satt opp 23 saker. 5 saker ble effektuert, 10 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 4 saker er under oppfølging, 1 sak er behandlet to ganger og 3 saker er utsatt. Det ble holdt 8 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| F-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/09 | 14.01.09 | Høringsuttalelse av lovfesting av krisesentertilbudet | Effektuert. |
| 2/09 | 28.01.09 | Etablering av kommunal oppreisningsordning | Se K-sak 8/09, kommunestyret 04.03.2009. |
| 3/09 |  | Søknad om fritak fra kommunale verv – Stein S. Johannessen (FrP). Suppleringsvalg. | Se K-sak 6/09, kommunestyret 28.01.2009. |
| 4/09 | 11.02.09 | Regjeringens tiltakspakke som følge av finanskrisen – Prioritering av tiltak i Ås kommune | Se K-sak 19/09, kommunestyret 01.04.09. |
| 5/09 |  | Gjennomgang av finansstrategi | Utsatt til F-sak 9/09. |
| 6/09 |  | Tunveien 1 – Påbygg ungdomsboliger – Valg på tilbyder. (pkt. 2 overføring av midler) | Effektuert. |
| 7/09 |  | Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals (V) uttreden | Utsatt til F-sak 13/09. |
| 8/09 |  | Salg av Fjellveien | Utsatt til F-sak 10/09. |
| 9/09 | 04.03.09 | Gjennomgang av finansstrategi | Effektuert. Se også ny vurdering F-sak 20/09. |
| 10/09 |  | Salg av Fjellveien | Pkt. 1 under oppfølging (evt. makeskifte) Pkt. 2 under oppfølging (ad hocutvalg: Bygging av boliger for personer med nedsatt boevne). |
| 11/09 |  | Salg av kommunale boliger | Under oppfølging. |
| 12/09 |  | Alt. vann- og avløpsløsninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen | Se K-sak 15/09, kommunestyret 01.04.2009. |
| 13/09 |  | Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals (V) uttreden | Effektuert. Se også HOK-sak 6 og 8/09. |
| 14/09 |  | Søknad om fritak fra kommunale verv – Hanna de Presno (KrF) – Suppleringsvalg. | Se K-sak 13/09, 04.03.2009 |
| 15/09 | 18.03.09 | Kommunedelplan for Vinterbro – vurdering av høringsuttalelser, anbefaling om videre arbeid | Under oppfølging. |
| 16/09 |  | Rehabiliteringsarbeider ved Ås ungdomsskole og Rustad skole | Se K-sak 20/09, kommunestyret 01.04.2009 |
| 17/09 |  | Leie av bygg i Myrveien 16 | Se F-sak 19/09 for tilleggsbehandling. |
| 18/09 | 01.04.09 | Overgrepsmottak | Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04.2009 |
| 19/09 |  | Leie av bygg i Myrveien 16 | Se K-sak18/09, kommunestyret 01.04.2009 |
| 20/09 |  | Gjennomgang av finansstrategi – Ny behandling | Effektuert |
| 21/09 |  | Ås kommunes reglementer – Revidering 2009. | Sendt på høring til råd og utvalg, jf. HHS-sak 13/09, HOK-sak 9/09, HTM-sak 32/09, ADM-sak 3/09, ER-sak 8/09, FH-sak 5/09. Ny behandling i ADM 04.06.2009. |
| - | 15.04.09 | Drøftingsmøte uten politiske saker, dialog med KS Akershus og dialog med politiet. | Punkt under eventuelt om videovervåkning av bygninger følges opp som sak til HTM, deretter F i mai/juni, jf. info fra rådmannen pkt. 2, 29.04.2009. |
| 22/09 | 29.04.09 | Årsmelding 2008 | Behandles i kommunestyret 17.06.2009 (utsatt i ADM-sak 5/09) |
| 23/09 |  | Økte inntekter – Bruk av infoland | Se K-sak 23/09, kommunestyret 13.05.2009 |

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 1. tertial 2009 ble det satt opp 5 saker, 1 sak er effektuert, 1 sak er avvist og 3 saker ble utsatt. Det ble holdt 2 møter, 2 møter ble avlyst.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| ADM-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/09 | 15.01.09 | Møteplan for administrasjonsutvalget 2009 | Effektuert |
| 2/09 |  | Ansettelsessak/anke | Avvist |
| 3/09 | 30.04.09 | Ås kommunes reglementer – Revidering 2009 | Utsatt |
| 4/09 |  | Revidering av permisjonsreglement | Utsatt |
| 5/09 |  | Årsmelding 2008 | Utsatt |

Hovedutvalgene

#### Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø i 1.tertial 2009 ble det satt opp 45 saker.

9 saker ble effektuert, 18 saker er under oppfølging, 8 saker er oversendt kommunestyret og 1 sak er oversendt formannskapet, 5 saker er til behandling hos fylkesmannen, 1 sak er utsatt og 3 saker har vært til behandling flere ganger. Det ble holdt 4 møter.

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

| HTM sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial |  |
| 01/09 | 15.01.2009 | Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 109 | Se K-sak 1/09, 28.01.2009 |
| 02/09 |  | R-254 Endret reguleringsplan for sentrum nord, Åstorget | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 03/09 |  | Gnr 26 bnr 18 Holtet, Nyveien 23, forespørsel om utvikling av eiendom | Effektuert |
| 04/09 |  | Gnr 111 bnr 90 Strandengveien 40, hengebrygge, søknad om tillatelse til tiltak | Effektuert |
| 05/09 |  | Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt | Under oppfølging |
| 06/09 |  | Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, klage på vedtak | Se HTM-sak 38/09, 30.04.2009 |
| 07/09 | 12.02.2009 | Salg av kommunale boliger | Se F-sak 11/09, 04.03.2009 |
| 08/09 |  | Alternative vann- og avløpsløsninger for bebyggelse mellom Korsegården og Holstadkulen | Se K-sak 15/09, 01.04.2009 |
| 09/09 |  | R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10 | Se K-sak 12/09, 04.03.2009, og HTM-sak 33/09, 30.04.2009 |
| 10/09 |  | R-247 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Åslund | Se K-sak 11/09, 04.03.2009 |
| 11/09 |  | R-233 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 12/09 |  | Gnr 111 bnr 1 Forlengelse av gangvei langs Kjærnesveien | Se HTM-sak 36/09, 30.04.2009 |
| 13/09 |  | Gnr 45 bnr 5 Vardåsen, antennemast og radiokiosk, klage | Sendt fylkesmannen |
| 14/09 |  | Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, ny behandling | Se HTM-sak 35/09, 30.04.2009 |
| 15/09 |  | Gnr 113 bnr 137 Ileveien, nybygg, flermannsbolig, situasjonsplan/utomhusplan | Effektuert |
| 16/09 |  | Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus A 6-mannsbolig | Effektuert |
| 17/09 |  | Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus B 6-mannsbolig | Effektuert |
| 18/09 |  | Gnr 113 bnr 137 Ileveien, Hus C 8-mannsbolig | Effektuert |
| 19/09 |  | Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, bruksendring til boligformål | Sak utsatt. Se HTM-sak 42/09, 30.04.2009 |
| 20/09 | 19.03.2009 | Utvidet virkeområde iht forurensningsforskriftens bestemmelser om nedgravde oljetanker | Se K-sak 16/09, 01.04.2009 |
| 21/09 |  | Nedre Bekkvei, endelig refusjonsbeløp | Effektuert |
| 22/09 |  | Vedtekt til plan- og bygningslovens § 66 a, fjernvarme | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 23/09 |  | R-250 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for brannstasjonstomta, gnr 55 bnr 55 m. fl | Se K-sak 17/09, 01.04.2009 |
| 24/09 |  | R-249 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset | Under oppfølging |
| 25/09 |  | Hafslund nett AS, ny 132 kv kraftledning Dyrløkke – Tegneby, konsesjonssøknad | Under oppfølging |
| 26/09 |  | Gnr 54 bnr 370 Moer gård, søknad om deling/grensejustering | Effektuert |
| 27/09 |  | Gnr 107 bnr 90 Slorhøgda 28, ny bolig, forslag til tvangsmulkt | Under oppfølging |
| 28/09 |  | Gnr 111 bnr 56/250 Kjærnesstranda 9-11, til-/ombygging/dispensasjon, bruksendring fritidsbolig til helårsbolig | Under oppfølging |
| 29/09 |  | Gnr 111 bnr 264 Nebbaveien 1, nybygg enebolig/bod | Effektuert? |
| 30/09 |  | Leie av bygg i Myrveien 16 | Se K-sak 18/09, 01.04.2009 |
| 31/09 | 30.04.2009 | Årsmelding 2008 | Under oppfølging |
| 32/09 |  | Ås kommunes reglement, revidering 2009 | Under oppfølging |
| 33/09 |  | R-132 Reguleringsplan for Fjellveien 6, 8 og 10, ny behandling i HTM | Se K-sak 24/09, 13.05.2009 |
| 34/09 |  | R-257 Endret reguleringsplan med regulerings-bestemmelser for Ålerudmyra skytebane | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 35/09 |  | Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, ny behandling, klage på vedtak i sak 14/09 | Sendt fylkesmannen |
| 36/09 |  | Gnr 111 bnr 1 forlengelse av gangvei langs Kjærnesveien, klage på vedtak i HTM sak 12/09 | Sendt fylkesmannen |
| 37/09 |  | Gnr 108 bnr 77 Tofaret 8-10, nybygg, garasje for 10 biler | Sendt fylkesmannen |
| 38/09 |  | Gnr 73 bnr 44 Holstadveien 21, søknad om deling, klage på vedtak | Sendt fylkesmannen |
| 39/09 |  | Gnr 96 bnr 5 Kongeveien 121, oppføring av garasje | Under oppfølging |
| 40/09 |  | Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm | Under oppfølging |
| 41/09 |  | Gnr 107 bnr 291 og 292 Fålesloråsen 1 og 3, støyskjerm | Under oppfølging |
| 42/09 |  | Gnr 114 bnr 16 Bølstadfeltet 13, oppføring av tilbygg, bruksendring | Under oppfølging |
| 43/09 |  | Gnr 19 bnr 2 Nyveien 37, Nordre Tokerud, jordplanering | Under oppfølging |
| 44/09 |  | R-256 Reguleringsplan for brannstasjon m.m. på Haug gård | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 45/09 |  | Gnr 16 bnr 1 Haug Nordre, tilbygg, lokaler til brannstasjon, endring av rammetillatelse | Under oppfølging |

#### Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK)

I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1.tertial 2009 ble det satt opp 12 saker, 7 saker ble effektuert, 2 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak ble utsatt, 1 sak ble trukket og 1 sak er under oppfølging. Det ble holdt 3 møter og 1 møte ble avlyst.

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| HOK-sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14.01.09 | Møtet ble avlyst |  |
| 1/09 | 11.02.09 | Oppfølging av vedtak – kommunestyret - handlingsprogrammet | Saken utgår og innlemmes i HOK-sak 4/09 |
| 2/09 |  | Bibliotekets budsjett - forslag til bruk av ressurser | Effektuert |
| 3/09 |  | Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås | Effektuert |
| 4/09 |  | Utredning og evaluering av ungdomspolitikken | Effektuert |
| 5/09 |  | 17. mai 2009 | Effektuert |
| 6/09 |  | Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals(V) uttreden | Utsatt, se HOK sak 8/09 i møte18.03.09 |
| 7/09 |  | Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2009 | Effektuert |
| 8/09 | 18.03.09 | Suppleringsvalg til verv etter Carl Gunnar Fossdals uttreden | Effektuert |
| 9/09 | 29.04.09 | Ås kommunes reglement - revidering 2009 | Videresendt, se kommunestyret for endelig vedtak. |
| 10/09 |  | Årsmelding 2008 | Videresendt, se kommunestyret for endelig vedtak. (17.06.09) |
| 11/09 |  | Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen 2009 | Effektuert. |
| 12/09 |  | Ungdomsrådet – evaluering – videreføring | Under oppfølging. Høsten 2009 |

#### Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1.tertial 2009 ble det satt opp 14 saker.

6 saker ble effektuert, 5 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging, 1 sak er under behandling og 1 sak er utsatt.  Det ble holdt 4 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| HS-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/09 | 14.01.09 | Etablering av kommunal oppreisningsordning. | Se K-sak 8/09, kommunestyret 04.03.2009. Se også HHS-sak 14/09. |
| 2/09 |  | Turnover / rekruttering i helse- og sosialetaten 2008. | Effektuert |
| 3/09 |  | Møteplan for hovedutvalget i helse og sosial 2009. | Effektuert |
| 4/09 | 11.02.09 | Lokale forskrifter til serveringsloven og alkoholloven. | Se K-sak 9/09, kommunestyret 04.03.2009. |
| 5/09 |  | Salg av kommunale boliger. | F-sak 11/09, formannskapet 04.03.2009. |
| 6/09 |  | Prosjektplan for arbeidet med temaplan for helse og omsorg 2009-2015. | Effektuert |
| 7/09 | 18.03.09 | Budsjettregulering helse- og sosial, mars 2009. | Effektuert |
| 8/09 |  | Økonomisk støtte til sykepleier- og vernepleierutdanning. | Under oppfølging. |
| 9/09 |  | Prosjektplan rett kompetanse på rett plass. | Effektuert |
| 10/09 |  | Prosjektplan heltid deltid – frihet til å velge. | Effektuert |
| 11/09 |  | Overgrepsmottak | Se K-sak 14/09, kommunestyret 01.04.2009 |
| 12/09 | 29.04.09 | Årsmelding 2008 | Behandles i kommunestyret 17.06.2009 |
| 13/09 |  | Ås kommunes reglementer – revidering 2009. | Utsatt |
| 14/09 |  | Utkast til sak om: Kommunal vederlagsordning – vedtekter og finansiering. | Under behandling. Ny behandling i HHS 03.06.2009. |

## Vedlegg 2

## Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2009 – 2012 skal 9 nye planer utarbeides og 7 planer rulleres i 2009. Av nye planer som skal utarbeides er 5 planer under arbeid og 4 plan er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 2 planer under arbeid, 1 plan er vedtatt og 4 planer er ikke igangsatt.

| NYE PLANER 2009 | Politisk behandling | Rapport 1. tertial |
| --- | --- | --- |
| Fokusområde samfunn |  |  |
| Klima og energiplan | 2009 | Sendes på høring i mai |
| Næringspolitisk handlingsplan | 2009 | Inntil videre lagt på vent, jf orienteringen i F 11.02.09. |
| Kommunedelplan for UMB | 2009 | Inntil videre lagt på vent |
| Kommunedelplan for Vinterbro | 2009 | Mekling til høsten |
| Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold | 2009 | Utarbeides til høsten |
| Informasjonsstrategi | 2009 | Påbegynt |
| Fokusområde brukere |  |  |
| Temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-2019 | 2009 | Påbegynt |
| Plan som synliggjør kommunens kvalitetsmål og kriterier for hva som er en god barnehage og grunnopplæring | 2009 | Ikke påbegynt |
| Fokusområde økonomi |  |  |
| Fokusområde medarbeidere |  |  |
| Plan for ansattes kompetanseutvikling på IKT | 2009 | Påbegynt |

| PLANER SOM SKAL RULLERES I 2009 | Vedtatt | Rapport 1. tertial |
| --- | --- | --- |
| Fokusområde samfunn |  |  |
| Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg |  | Arbeid pågår |
| Fokusområde brukere |  |  |
| Kompetanseutviklingsplan 2005-2009 ”Kunnskapsløftet” | 2005 | Rullert |
| Temaplan for psykisk helse | 2008 | Utarbeides/vurderes til høsten |
| Fokusområde økonomi |  |  |
| Finansstrategien | 2004 | Ikke påbegynt |

| Fokusområde medarbeidere |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan for drift og investering innenfor IT | 2008 | Utarbeides til høsten |
| Arbeidsgiverpolitisk plattform | 2002 | Ikke påbegynt |
| Livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk | 2006 | Arbeid pågår |

# Footnotes

SSBs levekårsindeks viser spredningen mellom kommunene for 7 sentrale indikatorer som sosialhjelp, dødelighet, uføretrygding, attføring, vold, arbeidsløshet og overgangsstønad. Skalaen varierer mellom 1 (beste levekår) og 10 (vanskeligste levekår).